## サポートツール1
サポートツール#1_ レジストリ利用の発案から本契約までのタイムライン参考事例
●このサポートツールの目的
レジストリ利活用の発案からレジストリ利用までにどのくらいの時間がかかるのかを未経験者は想像しにくいが、タイムライン感をある程度つかんでおかないと、発案のタイミングを逃す可能性もある。 標準的なタイムラインはないものの、これまでの過去事例のおおまかな工数を例示することで、タイムライン作成の参考にしてもらうことが目的である。 以下、本資料 3章にあるFigure. 1「医薬品開発にレジストリを利活用する際に準備段階で発生する社内プロセス」（STEP1-5)の枠組みを使って、過去事例で実際にどの程度時間を要したのかを表中に示した。工数予測の参考情報として利用頂きたい。
[ 事例 1 ] 利活用目的： 製販後調査 事例の特徴： レジストリA（仮称）を利用した最初の事例
|  |  | 要したおおよその時間 | 備考
|  | STEP 1 | 約6か月 | ー
|  | STEP 2 | 約2年 | ー
|  | STEP 3 | 約6か月 | STEP2と並行して実施
|  | STEP 4 | 約1年 | ー
|  | STEP 5 | 約1年 | 改修の打診はSTEP2の段階で開始
[ 事例 2 ] 利活用目的： 製販後調査 事例の特徴： レジストリB（仮称）を利用した2番目以降の事例
|  |  | 要したおおよその時間 | 備考
|  | STEP 1 | 約1か月 | 再生医療等製品患者登録システムが求められ、利用できるレジストリの種類は選択肢が限られていた
|  | STEP 2 | 約1年2か月 | ー
|  | STEP 3 | 約8か月 | ー
|  | STEP 4 | 約1年 | 年払い
|  | STEP5 | ー | 改修に係る議論が継続中
[ 事例 3 ] 利活用目的： 製販後調査 事例の特徴： レジストリC（仮称）を利用した2番目以降の事例
|  |  | 要したおおよその時間 | 備考
|  | STEP 1 | ー | ー
|  | STEP 2 | 約2年 | 未構築段階からの確認開始のため約2年、構築後の確認は約3か月
|  | STEP 3 | ー | 承認審査の段階から協議（他社主導）
|  | STEP 4 | 約6か月 | GPSP前の業務委託契約に3か月、GPSP契約に3か月
|  | STEP5 | ー | ー
[ 事例 4 ] 利活用目的： 効能追加申請（評価資料） 事例の特徴： レジストリD（仮称）を利用した最初の事例
|  |  | 要したおおよその時間 | 備考
|  | STEP 1 | ー | 医師主導治験のため対象外
|  | STEP 2 | ー | 医師主導治験実施者側で対応
|  | STEP 3 | ー | 活用相談利用 レジストリ保有者主導で実施しているため準備期間等不明
|  | STEP 4 | 約3か月 | データ活用のための契約ではなく医師主導治験・申請協力に関する契約
|  | STEP5 | ー | ー
[ 事例 5 ] 利活用目的： 承認申請（参考資料） 事例の特徴： レジストリE (仮称) を上記目的で利活用したが、結果として薬事目的には利用しなかった事例
|  |  | 要したおおよその時間 | 備考
|  | STEP 1 | 約8か月 | STEP1、２はほぼ同時並行で実施
|  | STEP 2 | 約8か月 | STEP1、２はほぼ同時並行で実施
|  | STEP 3 | ー | ー
|  | STEP 4 | 約3か月 | ー
|  | STEP5 | 数か月 | STEP1、２の期間に、データ利用規約を改訂（当初レジストリ研究計画に「他の研究利用」が含まれていなかったため改訂を要した）

## サポートツール2
サポートツール#2_ 候補となるレジストリを特定するための手順と主な初期評価ポイント
●このサポートツールの目的
利用目的に適したレジストリの候補を探す方法について、主に未経験者向けに作業ステップを紹介する。
1. 検索の前準備
| □ | 1) | 利用目的（研究課題）とプロジェクトの内容、及びタイムラインを理解する
| □ | 2) | 必要な対象患者集団とデータ項目を特定する
対象患者集団、観察項目、アウトカム（有効性評価指標等）の定義をしておくとよい
（例：対象患者集団は糖尿病患者→2型糖尿病と診断され、1度でも糖尿病治療薬が処方されている患者と定義）
（例：有効性評価指標として糖代謝異常の改善→HbA1cの変化量と定義）
2. 候補となるレジストリの検索
| □ | 1) | 「3. レジストリの利用可能性の初期評価における主なチェックポイント」を参考に、候補レジストリの絞り込みに必要な条件をあらかじめ挙げておく
| □ | 2) | 候補レジストリを検索する
代表的な検索方法
① レジストリ検索サイトで目的に適したレジストリがあるかどうか調査する（国内のレジストリを検索する場合）
CINレジストリ検索システム (https://cinc.ncgm.go.jp/cin/G001.php)
難治性疾患の場合: 難病プラットフォーム レジストリ・バイオレポジトリ一覧 (https://www.raddarj.org/registry-bio-repository)
② 対象疾患領域、治療領域、製品に関しての文献検索を行い、候補となるレジストリの存在を調査する
検索語の例：Disease State/Medication Name + Real World Data; Real World Evidence; Observational Research; Registry
③ 対象疾患領域、治療領域の専門医又は関連学会の窓口に問い合わせる
社内ですでにやり取りしている担当者がいれば、あらかじめ相談して情報収集しておく
④ 「レジストリ利活用マッチング相談（厚生労働省 CIN 推進事業）」を利用して、目的にあったレジストリ検索をサポートしてもらう
https://cinc.ncgm.go.jp/cin/M001.php
| □ | 3) | 1)で挙げた条件をもとに候補レジストリを絞り込む
| □ | 4) | インターネット検索で候補レジストリに関する追加情報を収集する
| □ | 5) | 候補レジストリの保有者にコンタクトし、利用可能性判断のために不足している情報を入手する
3. レジストリの利用可能性の初期評価における主なチェックポイント
| □ |  | データの第三者利用（企業利用）が可能か
| □ |  | 必要な対象患者集団がデータに含まれているか
| □ |  | 一般化可能性に懸念がないか（年齢・性別分布や地理的な代表性等、公表されている疫学研究結果との比較）
| □ |  | 必要なデータ項目を含んでいるか
| □ |  | 必要な期間の追跡調査が可能か
| □ |  | データの更新頻度は目的にあっているか
| □ |  | 既知のリミテーションは何か、受け入れ可能な程度か
| □ |  | レジストリデータを利用した研究実績はあるか（あればその内容）
| □ |  | レジストリ保有者が薬事利用に前向きかどうか（協力を得られるかどうか）
| □ |  | 追加データの回収が可能か
| □ |  | データアクセスの方法は期待にあっているか（データ提供、リモートアクセス等）
| □ |  | データ解析を第三者（CRO等）に委託できるか
| □ |  | レジストリ保有者にデータ解析を委託できるか、受託経験はあるか
| □ |  | データ利用及びその他の必要なサービス（例：データ分析）にかかる費用は期待にあっているか
| □ |  | 予備調査（レジストリ保有者から集計表やサンプルデータ等を提供して頂き、必要とする情報が当該レジストリに十分に蓄積されているか確認すること）に応じてもらえるか、どこまでが無償範囲でどこから有償か

## サポートツール3
サポートツール#3_ リスクマネジメント計画の例示
●このサポートツールの目的
レジストリを承認申請等に利活用した実例はまだ少ないため、計画段階からのリスクマネジメントは重要である。利用経験がない場合でもレジストリ利活用において特徴的なリスクを見落とさず計画策定できることを目的として、レジストリの承認申請等利用に特徴的なリスクのみを例示した。 利活用目的やレジストリの種類によってリスクは異なるため、リスクマネジメント計画は利用目的に応じて個別に検討すべきものであり、本例示はリスクを網羅的に整理したものではないことを理解のうえ利用頂きたい。また、リスクを軽減するための対処法については、必要に応じてレジストリ保有者と合意のうえ予め対応計画を準備しておくことが望ましい。
| No. | カテゴリー | リスク | リスクを軽減するための対処法
| 1 | 初期調査 | データの二次利用に再同意が必要 | ・同意説明文書の改訂をできるだけ早期に行い、新規の同意取得に再同意が発生しないようにする ・既存症例に関しては、再同意の取得状況に応じて、データの二次利用のシナリオを予め複数準備しておく
| 2 | 症例集積 | 症例登録が計画通りに進まない | ・登録見込み症例数の根拠の適切性をあらかじめ確認しておく ・症例登録の進捗を定期的に確認し、計画との乖離をタイムリーに評価する
| 3 | 改修 | レジストリ改修が計画通りに進まない | ・目標達成までに通過する小さな目標（マイルストン）を設定し、タイムラインを細かく管理する ・保有者のリソースを鑑みて、改修計画の実現可能性を慎重に確認しておく ・レジストリ改修の進捗を定期的に確認し、計画との乖離をタイムリーに評価する
| 4 | 改修 | 実際の改修費用が見積額より高い | ・タイムリーな改修費用の予算実績管理と情報共有をレジストリ保有者に依頼し、予算オーバーの恐れを早期に把握できるようにする ・利用目的に応じて、改修が必要な範囲が変わるため、改修範囲を必須のものとオプショナルなものに区分し、予算がオーバーした場合にも必須範囲は改修されることが担保できるようにしておく
| 5 | 契約・支払 | レジストリ利用料が想定より高い | ・レジストリ利用料の内訳と見積額の詳細についてレジストリ保有者から事前に説明を受け正しく理解しておく
| 6 | 運営維持 | レジストリ保有者側が十分な予算確保ができず、利用目的に沿ったレジストリ運営維持が困難となる | ・あらかじめ事業計画書に該当するものを確認し、継続的な支持母体の存在や、運営資金の調達計画について気になる点がないかどうか確認しておく

## サポートツール4
サポートツール#4 レジストリの適切性・信頼性評価チェックリスト
このサポートツールの目的： レジストリの薬事利用に関する通知類に挙げられた要件は、レジストリ由来のデータを評価資料として利用することを前提にしているため、その他の薬事的用途で用いる場合に、各要件をどの程度重要視すべきかは明確でない。また、通知で求められている要件には具体的例示まで書かれていない部分もあることから解釈に悩む箇所もある。 このような背景から、通知で求められる要件をチェックリスト形式で補足を加えながら整理し、代表的な利用シーン別に「確認する重要度」を目安として示した。 本チェックリストを用いてレジストリ保有者にヒアリングを実施し、利活用の判断に役立てて頂きたい。
本チェックリストに関する留意点：  重要度は、各チェック項目がその活用場面に必須かどうかではなく、「確認することの重要度」を目安として示しており、そのチェック項目を満たさなければ当該レジストリを利用できないという意図ではない。  レジストリ保有者へのヒアリング時に、本チェックリスト以外にデータソースにおける制約が結果に与える影響のうち、利活用の目的を達成する上で重大なリスクがないか確認することを推奨する。  活用場面のうち、「承認申請（CTDの参考情報）」の定義は、臨床データパッケージに含まれず、CTDの臨床的位置づけ等に参考として記載する情報を意図している。  備考欄の通知番号は、以下の通知又はQ＆A通知の項目番号に該当する。  基本通知 ：「承認申請等におけるレジストリの活用に関する基本的考え方」について（薬生薬審発0323第1号・薬生機審発0323第1号、令和3年3月23日）  信頼性通知：「レジストリデータを承認申請等に利用する場合の信頼性担保のための留意点」について（薬生薬審発0323第2号・薬生機審発0323第2号、令和3年3月23日）  Q＆A：レジストリ又は医療情報データベースのデータを医薬品の承認申請、再審査等申請に利用する場合の信頼性担保に係る留意点に関する質疑応答集（Ｑ＆Ａ）について（事務連絡、令和4年9月14日）  チェック欄には確認した結果を記載することができる。  レジストリ保有者との契約書やデータ収集及び提供等の手順書は、国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 研究資源部・CIN推進室の企業連携支援に関する資料（http://cruise-nc.ncgm.go.jp/download/index.html#corporate）が参考となる。
レジストリ名：
活用場面 重要度：◎／必要、〇／可能な場合、NA／非該当、―／重要でない
適切性／信頼性 | No | カテゴリー | チェック項目 | 備考 | 承認申請 （評価資料） | 承認申請 （参考資料） | 承認申請 （CTDの参考情報） | 製造販売後調査 | チェック欄
適切性 | 1 | レジストリの選択 | 特定のレジストリの選択が、活用目的に対して、適切であるか？ | 基本通知：5-(3) 具体的には以降のチェック項目を用いて活用目的に対する適切性を確認する。 選択肢として複数のレジストリが存在する場合は、選択したレジストリを用いることの妥当性について、当該レジストリを選択した理由及び候補として検討した他のレジストリに関して選択しなかった理由を提示する。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
適切性 | 2 | レジストリの選択 | 外国のレジストリを選択する場合、日本人への外挿可能性に関して、重大な悪影響を及ぼすことはないか？ | 基本通知：5-(3) 内因性・外因性の民族的要因が解析結果の評価に及ぼす影響が重大ではないことを説明する。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
適切性 | 3 | 患者同意 | データの二次利用や第三者への提供が可能なように同意取得されているか？ | Q&A：15 承認申請に利用される場合は、企業へのデータ提供だけでなく、規制当局にもデータが提供され利用されることについて同意が必要となる。 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇
適切性 | 4 | 対象集団の適切性 | レジストリデータの収集時期が、臨床試験の実施時期と異なることによって、比較が困難となるような要因はないか？ | 基本通知：6-(1) 臨床試験の対象集団と比較する場合、かつ、データを後ろ向きに収集する場合、データの収集時期が異なることで、疾患の定義、診断基準、重症度分類、治療体系等に大きな違いが生まれていないがチェックする。 | ◎ | ◎ | 〇 | NA
適切性 | 5 | 対象集団の適切性 | レジストリへの登録基準が、臨床試験の組み入れ基準と異なることによって、比較が困難となるような基準の差異はないか？ | 基本通知：6-(1) 臨床試験の対象集団と比較する場合。 | ◎ | ◎ | 〇 | -
適切性 | 6 | 対象集団の適切性 | 対象とする疾患の患者数が十分に含まれるか？ | 基本通知：6-(1) | ◎ | ◎ | 〇 | ◎
適切性 | 7 | 対象集団の適切性 | 臨床試験の選択・除外基準に合致する症例は、十分に含まれるか？ | 基本通知：6-(1) 臨床試験の対象集団と比較する場合。 | ◎ | ◎ | 〇 | -
適切性 | 8 | 対象集団の適切性 | 臨床試験に参加できなかった人（基準をみたさなかった人）が多くレジストリに登録される可能性はないか？ | 基本通知：6-(1) 臨床試験の対象集団と比較、かつ、前向きに収集する場合。 臨床試験に参加できなかった人が多くレジストリに登録される場合は、結果が臨床試験と比較できるような対応が可能か確認する。 | ◎ | 〇 | 〇 | -
適切性 | 9 | 対象集団の適切性 | 製造販売後の全例調査の場合、対象となる全症例が登録されることが説明可能か？ | 基本通知：4-(5) 参考情報：再生医療等製品の事例の１つとして、再生医療等製品による治療を受けるための同意説明文書において、全例対象のレジストリへの登録を必須条件とすることに対する同意を得ることで、全症例が登録されることを担保したケースがある。 | NA | NA | NA | 〇
適切性 | 10 | データの充足性 | 疾患背景（発症時期、前治療歴、重症度等）、及び治療データ（治療経過、使用薬剤等）が収集可能か？ | 基本通知：6-(5) | ◎ | ◎ | 〇 | ◎
適切性 | 11 | データの充足性 | 該当疾患の重症度を分類する基準は、利用する期間のデータベース内で一貫しているか？ | 基本通知：6-(2), 6-(5) 一貫していない場合は、一貫している部分で臨床試験と比較可能か。 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇
適切性 | 12 | データの充足性 | 安全性データ（有害事象、重症度分類等）が収集可能か？ | 基本通知：6-(2), 6-(5) 安全性評価を要する場合。 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎
適切性 | 13 | データの充足性 | 医療用語は、施設間で一貫しているか又は統一が可能であるか（コーディングされているか）？ | 基本通知：6-(5) 医療用語が時間とともに変化又はデータ収集が行われた施設間で一貫性なく用いられ、統一した用語を適用することが困難な場合、利活用が制限される、又は困難となることがある。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
適切性 | 14 | データの充足性 | 追跡情報が収集可能か？ | 基本通知：2 手順を定めた上で必要な追跡情報を収集できる体制となっているかを確認する。 | ◎ | - | - | ◎
適切性 | 15 | データの充足性 | 有効性や安全性等の評価に必要なデータの割合が目的の重要度（主要・副次・探索）に応じて十分か？データの欠測割合は許容可能か？ | 基本通知：7-(3), Q&A：10 欠測データがある場合には、有効性及び安全性に対する評価への影響の程度を説明する必要がある。説明可能な範囲か確認する。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
適切性 | 16 | データの充足性 | 目的に応じた評価項目及び共変量（交絡因子）が収集可能か？ | 基本通知：6-(2), 6-(5) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
適切性 | 17 | アウトカムの評価方法の適切性 | 目的に応じた有効性評価基準を用いているか？臨床試験と同様か？ | 基本通知：6-(2), 6-(5) | ◎ | ◎ | ◎ | 〇
適切性 | 18 | アウトカムの評価方法の適切性 | 評価方法のバラツキを最小化する方策（評価者のトレーニング等）が行われているか？ | 基本通知：6-(2) 評価項目の妥当性が説明可能であるか？特に、主観的な評価項目の場合、評価者トレーニング等のバイアスを軽減する方策を行ったとしても、治療に対する意識や心理状態等により、被験者や測定者によるバイアスが生じる可能性があるため、治療担当医以外の測定者による評価が行われているか等、妥当性が説明可能となり得るような情報があれば、収集する。 治療効果が著しく高く、バラツキの幅を超える場合は、方策が実施されていなくとも許容できる可能性がある。 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇
適切性 | 19 | アウトカムの評価方法の適切性 | ベースラインとの比較が必要な場合に、ベースライン時点のデータが収集可能か？ | 基本通知：6-(3) , 6-(5) | ◎ | ◎ | 〇 | ◎
適切性 | 20 | アウトカムの評価方法の適切性 | 患者ごとの評価頻度は規定されているか？実際に収集されるデータの評価頻度の実態は？評価頻度の規定あるいは実態が、利活用の目的に合致しているか？ | 基本通知：6-(3) , 6-(5) | ◎ | ◎ | 〇 | 〇
適切性 | 21 | アウトカムの評価方法の適切性 | 長期間のデータ収集の体制が整っているか？ | 基本通知：6-(3) 長期間の評価が必要な場合。 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎
適切性 | 22 | 適切な統計解析の実施 | 企業がデータを入手して解析可能か？不可の場合、企業が想定する解析をレジストリ保有者あるいは第三者に委託可能か？ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
適切性 | 23 | 契約 | レジストリ保有者との契約書又は実施計画書に下記内容を記載することは可能か？ ・ 品質管理や品質保証の業務に関する記録を薬機法施行規則に定める期間まで保存する旨 ・ 承認申請時等に規制当局が行う適合性調査に協力する旨 ・ 申請者等による資料の閲覧又は申請者が必要に応じて実施する監査等に協力する旨 ・ システム不具合が生じた際に速やかに連絡し、措置を講じた結果を報告する旨 | Q&A：8 | ◎ | 〇 | NA | ◎
適切性 | 24 | 契約 | レジストリ保有者は、データの所有権を有しているか。 | 所有権はあるが明示された文書がない場合は、文書作成を依頼する。 アカデミアのコンソーシアム型レジストリの場合（例えばAMED研究班等）、レジストリデータの所有権が明確でない場合がある。その場合、企業との契約時に問題となることがあるため、データ所有権や企業との契約主体についてチェックする。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
信頼性 | 25 | データ収集 | データ収集の手順書があるか？ （記載／入力方法、記載／入力者の特定、入力者のトレーニング等） | 信頼性通知：3-(2)-3)、Q&A：14 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎
信頼性 | 26 | データ収集 | データの取り扱いに関する手順書があるか？ （匿名化、データクリーニング、修正履歴の記録、修正又は削除の条件及び手順、コード化、データ固定、データ抽出等） | 信頼性通知：3-(2)-3)、Q&A：9 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎
信頼性 | 27 | データ収集 | 情報源から収集されデータベースに入力されたデータが、あらかじめ規定した手順に従い固定された上で保管されているか？ | 信頼性通知：3-(2)-3)、Q&A：9 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎
信頼性 | 28 | データ閲覧 | 第三者によるデータの閲覧に関する規定があるか？ （閲覧方法、閲覧範囲の制限、閲覧権限、閲覧申請の方法及び申請内容の適切性を判断する基準等） | 信頼性通知：3-(2)-1)、Q&A：11 | ◎ | 〇 | NA | ◎
信頼性 | 29 | データ提供 | データの第三者提供に関する手順書があるか？ | 信頼性通知：3-(2)-5) 企業がデータセットを受領して統計解析を行う場合は、データ抽出にあたり、予めレジストリ保有者に統計解析計画書等を提示し、データセットの範囲を合意しておく。 レジストリ側で解析した結果を入手する場合には、事前に統計解析計画書の作成・分担等を合意しておく。 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎
信頼性 | 30 | データ提供 | レジストリ側で解析を行う場合、恣意的なデータ抽出とならないよう統計解析計画書に反映可能か？ | 信頼性通知：3-(1)-3), 3-(2)-5) 特にデータを後向きに収集して統計解析を行う場合は、望ましい結果が得られるまで解析を繰り返し実施したわけではないことを説明する必要がある。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
信頼性 | 31 | 品質管理 | 信頼性担保の手順書があるか？ （モニタリング、チャートレビュー、サンプリングSDV等） | 信頼性通知：3-(2)-3) | ◎ | 〇 | 〇 | -
信頼性 | 32 | 品質管理 | モニタリングが実施されている場合、規定された手順に従って実施された記録があるか？ | 信頼性通知：3-(2)-3) | ◎ | 〇 | 〇 | -
信頼性 | 33 | 品質保証 | 品質保証（監査等）に関する手順書があるか？ | 信頼性通知：3-(2)-4) | ◎ | 〇 | 〇 | ◎
信頼性 | 34 | 品質保証 | 品質保証に関する手順に従って監査等が実施されている場合、記録を有するか？ | 信頼性通知：3-(2)-4) | ◎ | 〇 | 〇 | ◎
信頼性 | 35 | 組織体制 | 記録の保存に関する手順が規定されており、根拠資料となるデータの保管状況について確認可能か？ | 信頼性通知：3-(1)-5), 3-(2)-1)、Q&A：7 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎
信頼性 | 36 | 組織体制 | レジストリの透明性の確保のために必要な事項が規定され、公表されている（利益相反、運営・管理体制、資金提供、レジストリの目的、データ等の開示）か？ | 信頼性通知：3-(2)-1) | ◎ | 〇 | 〇 | 〇
信頼性 | 37 | 組織体制 | レジストリの構築・管理に関わる者への教育・訓練記録に関する規定・手順書があり、実施された記録あるか？ | 例）教育訓練に関する手順書 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎
信頼性 | 38 | 個人情報の保護 | 個人情報の保護に関する法律その他適用される規制に従って、レジストリにデータを提供している患者の同意に関する要件及び手順が規定されており、規定通りに同意が取得されているか？ | 信頼性通知：4、 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇
信頼性 | 39 | 個人情報の保護 | 同意が取得される場合は、必要な情報を記載した説明文書が作成されているか？ | 信頼性通知：4 参考）同意説明文書の内容については、CIN支援用資材 同意説明文書のひな型及びチェックリストが参考となる。 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇
信頼性 | 40 | 個人情報の保護 | 第三者（モニタリングを実施するモニター、監査を実施する監査担当者、規制当局等）が情報源に保管されている原資料等の閲覧をする可能性がある場合は、必要に応じて当該説明文書にその旨が記載されているか？ | 信頼性通知：4 | ◎ | ◎ | NA | 〇
信頼性 | 41 | コンピュータシステム | データ収集にコンピュータシステムを利用する場合、コンピュータシステムの品質管理の規定があり実施されているか？ | 信頼性通知：3-(2)-2) 例）コンピュータシステムの品質管理に関する手順書 ・ コンピュータシステムの導入又は更新時における、リスク評価に基づくコンピュータシステムバリデーションの実施 ・ 使用するコンピュータシステムの稼働状況の確認 ・ コンピュータシステムの仕様及び運用方法による、電磁的記録の真正性・見読性・保存性の確立 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎
信頼性 | 42 | コンピュータシステム | データ収集にコンピュータシステムを利用する場合、コンピュータシステムのセキュリティに関する規定があり、規定通りに実施されているか？ | 信頼性通知：3-(2)-2) 例）セキュリティに関する手順書 ・ コンピュータシステムを使用するユーザに対するレジストリで取り扱うデータの内容に応じたアクセス権限の範囲規定 ・ コンピュータシステムを利用する者に対するコンピュータシステム全体、セキュリティの要件、レジストリ固有の取扱いに関する教育訓練規定 ・ ネットワークセキュリティ規定 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎
信頼性 | 43 | コンピュータシステム | データ収集にコンピュータシステムを利用する場合、データのバックアップ・リカバリー方法が規定され、手順に従って実施されているか？ | 信頼性通知：3-(2)-2) 、Q&A：12 例）データバックアップ及びリカバリーに関する規程・手順書 ・ 品質管理の規程等において、エラー等の発生を速やかに検出し、対処するための手順が確立していること ・ エラー等の発生時に速やかに解決するための体制が構築されていること ・ エラー等の発生日（又は発見日）、その内容、対応した事項等について適切に記録されている | ◎ | ◎ | 〇 | ◎
信頼性 | 44 | コンピュータシステム | 情報源の電子カルテ等からコンピュータシステムにデータを直接反映させる場合、コンピュータシステムが設計どおりに稼働し、情報源のデータがコンピュータシステムに移行されていることを、レジストリ保有者が確認しているか？ | 信頼性通知：3-(2)-3)、Q&A：14 確認時の留意点は以下の通り。 ・ システム導入時、更新時に適切なシステムバリデーションが行われ、正確かつ完全に移行できることが保証されていること | ◎ | ◎ | 〇 | ◎
全般 | 45 | 業務委託 | レジストリ保有者が業務の一部を委託している場合、ベンダー委託に関する規定及び契約書があるか？ |  | ◎ | ◎ | 〇 | ◎

## 参考資料リスト
参考資料リスト
● | このリストは、本資料中の各 STEP を実行する際に有益な参考資料をまとめたものである。各STEPの内容と照らしあわせて参照頂きたい。
「どのSTEPで参照すべきか」の列で〇をつける基準は、当該参照資料内に具体的な参照箇所があることを条件としている。
No | カテゴリー | 参照資料名 | リンク （最終確認日: 2022年11月7日） | どのSTEPで参照すべきか |  |  |  |  | 文書の概要と選定理由 | 参照すべき具体的な内容・該当セクション
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 国内通知 | 厚生労働省. レジストリデータを承認申請等に利用する場合の信頼性担保のための留意点 | https://www.pmda.go.jp/files/000239818.pdf | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | レジストリデータの信頼性を確認する際に留意すべきことをこの文書であらかじめ確認することができる。当局相談におけるディスカッションポイントの特定にも参考となる | 別添：レジストリデータを承認申請等に利用する場合の信頼性担保のための留意点 1. 本留意点の目的 2. 信頼性担保の考え方 3. レジストリデータを承認申請等に利用する場合の信頼性担保の考え方 (1)レジストリを利用する申請者における遵守事項 1)レジストリ保有者のデータの品質管理状況の確認 2)レジストリ保有者との契約 3)統計解析 4)承認申請資料の作成 5)記録の保存 (2)承認申請資料に利用するレジストリにおける留意点 1)組織体制 2)コンピュータシステム 3)データの品質管理 4)レジストリの品質保証 5)データの抽出及びデータセットの作成 4. 個人情報の保護に関する配慮 5.レジストリデータを再審査又は使用成績評価等に利用する場合の信頼性担保の考え方
2 | 国内通知 | 厚生労働省. 承認申請等におけるレジストリの活用に関する基本的考え方 | https://www.pmda.go.jp/files/000239817.pdf | 〇 | 〇 |  |  |  | 承認申請等にレジストリの活用を検討する際、当局のレジストリ活用に関する基本的な考え方を理解するのに役立つ。また、当局相談におけるディスカッションポイントの特定にも参考となる。 | 別添：承認申請等におけるレジストリの活用に関する基本的な考え方 1. 背景と目的 2. 現状と課題 3. 適用範囲 4. 承認申請等にレジストリデータを活用する場合について (1)臨床試験計画時における実施可能性調査等にレジストリデータを活用 (2)臨床試験においてレジストリデータを外部対照群等として承認申請等における有効性及び／又は安全性の評価に活用 (3)レジストリを臨床試験の補完又は代わりとして承認申請等における有効性及び／又は安全性の評価に活用 (4)条件付き承認を受けた医薬品及び医療機器並びに条件及び期限付き承認を受けた再生医療等製品における評価にレジストリデータを活用 (5)製造販売後における有効性及び／又は安全性の評価にレジストリデータを活用 5. 一般的に考慮すべき点について (1)個人情報の保護に関する配慮及び患者の同意 (2)活用するレジストリデータの信頼性 (3)活用するレジストリデータの適切性 (4)レジストリを構築する者（レジストリ保有者）との早期からの協議 6. 臨床試験においてレジストリデータを外部対照群等として承認申請等における有効性及び／又は安全性の評価に活用する場合に考慮すべき内容について (1)レジストリの患者集団 (2)評価項目 (3)評価期間 (4)統計手法 (5)自然歴の観察研究のタイプ（前向き、後向き） 7. レジストリデータに含まれる医薬品、医療機器及び再生医療等製品のデータを承認申請等における有効性及び／安全性の評価に活用する場合に考慮すべき内容について (1)レジストリデータに含まれる医薬品、医療機器及び再生医療等製品のデータを承認申請等における有効性及び／安全性の評価に活用する場合の活用事例 (2)評価対象の患者集団 (3)評価項目 (4)評価期間 (5)統計手法
3 | 国内通知 | 厚生労働省. 医薬品の製造販売後データベース調査における信頼性担保に関する留意点について | https://www.pmda.go.jp/files/000223003.pdf | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 医薬品の製造販売後データベース調査における信頼性担保に関して、医療情報データベースの選定やDB事業者との契約、DBの品質管理やDBから抽出したデータを用いた解析、再審査等の申請資料作成時の記録の保存で留意する点が確認できる。また、当局相談におけるディスカッションポイントの特定にも参考となる。 | 3.申請資料の信頼性担保に関する留意事項について (1)医療情報データベースの選定・DB事業者との契約に関すること (2)情報源から収集した医療データの品質管理に関すること (3)医療情報データベースから抽出した医療データを用いた解析に関すること (4)再審査等の申請資料の作成に関連した記録の保存に関すること (別添)申請者が確認すべきDB事業者の医療情報データベースに係る手順書等の例
4 | 国内通知 | 厚生労働省．再生医療等製品の製造販売後データベース調査における信頼性担保に関する留意点について | https://www.pmda.go.jp/files/000236365.pdf | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 再生医療等製品の製造販売後データベース調査における信頼性担保に関して、医療情報データベースの選定やDB事業者との契約、DBの品質管理やDBから抽出したデータを用いた解析、再審査等の申請資料作成時の記録の保存で留意する点が確認できる。また、当局相談におけるディスカッションポイントの特定にも参考となる。 | 3.申請資料の信頼性担保に関する留意事項について (1)医療情報データベースの選定・DB事業者との契約に関すること (2)情報源から収集した医療データの品質管理に関すること (3)医療情報データベースから抽出した医療データを用いた解析に関すること (4)条件及び期限付承認後の承認等の申請資料の作成に関連した記録の保存に関すること (別添)申請者が確認すべきDB事業者の医療情報データベースに係る手順書等の例
5 | 国内通知 | PMDA 「医薬品の承認申請資料に係る適合性書面調査及びＧＣＰ実地調査の実施手続き並びに医薬品の再審査等資料の適合性書面調査及びＧＰＳＰ実地調査の実施手続きについて」の一部改正について | https://www.pmda.go.jp/files/000246400.pdf |  | 〇 |  |  |  | 適合性書面調査、ＧＣＰ実地調査及びＧＰＳＰ実地調査において提出すべき調査用資料の合理化及び明確化等を行うことを目的に、手続き通知を別添新旧対照表の通り改正した資料である。本改正において、レジストリ活用時に関する記載も追加されている。 | （別添1）医薬品の承認申請資料に係る適合性書面調査及びＧＣＰ実地調査の実施手続き （別添2）医薬品の中間評価、再審査及び再評価申請資料の適合性書面調査及びＧＰＳＰ実地調査の実施手続き 各種資料の様式
6 | 6NC | 6NC連携によるレジストリデータの活用基盤の構築事業 資材一覧 | http://cruise-nc.ncgm.go.jp/download/index.html |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | レジストリ保有者によるレジストリの新規構築又は改修に関して、具体的な手順書類のテンプレートが参考となる。また、レジストリ利活用における産学連携での留意点が参考となる。 | 研究者支援素材 1-5 NCCHD スライド：レジストリを構築・運用するためのデータマネジメントの手引き 1-7 NCC/NCVC 研究者のための医薬品・医療機器レジストリ PMDA 相談 1-9 レジストリ構築に関わる説明文書・同意文書のひな型 企業連携支援 素材 2-1 NCC 企業利用時の費用設定の考え方 2-2 説明文書同意内容の確認リスト 2-4 NCNP 契約書のひな型 ①レジストリデータ利活用 2-5 NCNP 契約書のひな型 ②運営資金提供
7 | CIN | CIN関連研究班成果物 武田班 「疾患登録システムの活用に係る費用負担のあり方に関する検討」 | https://cinc.ncgm.go.jp/?page_id=196 |  |  |  | 〇 |  | レジストリの利活用とその運営維持にあたって、費用負担に係る考え方と留意点が参考となる。 | 4．費用負担のあり方 5．レジストリの運営維持に向けた費用負担の課題
8 | CIN | CIN関連研究班成果物 武田班 「患者レジストリデータの企業利用に際しての倫理性担保に関する基本的な考え方」 | https://cinc.ncgm.go.jp/?page_id=196 |  | 〇 |  |  |  | レジストリデータの二次的利活用に際して考慮すべき倫理的要点が参考となる。 | 3．倫理性担保の基本的考え方と 具体的な手続き
9 | CIN | CIN関連研究班成果物 林班 「患者レジストリデータを医薬品等の承認申請資料として活用する場合におけるデータの信頼性担保に関する提言」 | https://cinc.ncgm.go.jp/?page_id=196 |  | 〇 |  |  | 〇 | レジストリデータを承認申請資料等として利活用することに際して、信頼性に係る考え方、その基準と確認プロセスが目的・活用方法別にまとめられているため、参考となる。 | 3．データの信頼性の考え方 4．レジストリの設計・運用に関する事項 5． データの信頼性担保に関する留意事項
10 | CIN | CIN関連研究班成果物 レジストリ作成と運用の手引き | https://cinc.ncgm.go.jp/?page_id=198 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | レジストリ作成に関わる詳細な手順書で、利用目的に応じたレジストリの新規作成と改修において、レジストリ保有者及び利用者が参考にすべきマニュアルである。 | 1.2 レジストリの種類 1.3 レジストリの用途 2.6 運営体制の検討 2.7 資金計画と必要資金の調達 2.8 レジストリの品質 2.9 データ収集項目 2.10 システム開発 3. レジストリの運営 5. レジストリの収集・利活用に関する倫理上の注意
11 | PMDA関連資料 | Youtube DB調査管理ツール ～導入経緯編～ | https://www.youtube.com/watch?v=f0ZQWMqKsYM&list=PL2Fd4ICy9OIU-aM5fg84sfzftlXydL3oX&index=11 |  | 〇 | 〇 |  |  | 製造販売後データベース調査におけるデータベースの信頼性確認のためのDB調査管理ツールを導入した経緯を紹介した動画。 | DB調査管理ツールの背景・概略等を確認するためには、全て視聴する（6分40秒の動画）。
12 | PMDA関連資料 | Youtube DB調査管理ツール ～記載方法編～ | https://www.youtube.com/watch?v=gM27mn_geJ4&list=PL2Fd4ICy9OIU-aM5fg84sfzftlXydL3oX&index=12 |  | 〇 |  |  |  | 製造販売後データベース調査におけるデータベースの信頼性確認のためのDB調査管理ツールの記載方法を紹介した動画。 | DB調査管理ツールの記載方法及び留意点等を確認するためには、全て視聴する（8分24秒の動画）。
13 | PMDA関連資料 | GPSP説明会2022公表資料 | https://www.pmda.go.jp/files/000244489.pdf |  |  | 〇 |  |  | 2021年1月以降の信頼性保証部の活動、質問数削減プロジェクト及び情報発信、再審査等適合性調査の最近の状況、信頼性保証部GPSPチームが対応する各種相談（6種類）の利用状況、製造販売後データベース調査実施状況アンケート結果について確認できる。 | 資料のp.31～33で、信頼性保証部が対応するレジストリ＆データベースに関する相談に関して、相談の種類、相談の流れが、PMDA相談時の参考となる。
14 | PMDA関連資料 | DB調査管理ツール（運用手順ブック_Ver.1.0、使用実績ブック_Ver.1.0） 2021/11/11更新 | https://www.pmda.go.jp/files/000242129.zip |  | 〇 |  |  |  | 製造販売後データベース調査におけるデータベースの信頼性確認のためのDB調査管理ツールである。詳細な情報があるため、信頼性に関する基本的な内容をチェックする際に活用できる。 | 通知との対比表 手順 データベース概要
15 | PMDA関連資料 | 医薬品／再生医療等製品のレジストリ及びデータベースの信頼性に関する対面助言の円滑な実施に関する補足説明資料 | https://www.pmda.go.jp/files/000243461.pdf |  |  | 〇 |  |  | PMDA相談関連に関して、申し込み、申し込み後の流れ、必要資料等の詳細な情報があるので参考となる。 | 資料のP.2-P.10
16 | PMDA関連資料 | レジストリ又は医療情報データベースのデータを医薬品の承認申請、再審査等申請に利用する場合の信頼性担保に係る留意点に関する質疑応答集（Ｑ＆Ａ） | https://www.pmda.go.jp/files/000248148.pdf | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 利用する予定のレジストリ又は医療情報データベースに対して行う信頼性の確認についての一般的な留意事項を把握し、PMDA相談の準備と実施等に活用できる。 | Q&Aの1-33
17 | 検索サイト | CIN レジストリ検索システム | https://cinc.ncgm.go.jp/cin/G001.php | 〇 | 〇 |  |  |  | レジストリ活用の検討を始める際に、日本国内にある既存レジストリの検索と特定に活用できる。 | レジストリ検索画面
18 | 検索サイト | 難病プラットフォーム レジストリ・バイオレポジトリ一覧 | https://www.raddarj.org/registry-bio-repository/ | 〇 |  |  |  |  | レジストリ活用の検討を始める際に、日本国内にある既存レジストリの検索と特定に活用できる。 | レジストリ検索画面
19 | 製薬協成果物 | 日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 臨床評価部会 TF2 (2019年4月). 既存の国内リアルワールドデータを医薬品開発にどこまで活用できるか | https://www.jpma.or.jp/information/evaluation/results/allotment/rwd2.html | 〇 |  |  |  |  | 医療データベース/レジストリ保有者の比較やどのような場面で活用できるかについて考察がされているため、利活用の計画立案段階の参照資料として活用できる。 | 2 検討を行った国内 RWD 3 医薬品開発における RWD 利活用
20 | 製薬協成果物 | 日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 臨床評価部会 TF1 (2019年6月). 医薬品開発における疾患レジストリの現状分析と展望 | https://www.jpma.or.jp/information/evaluation/results/allotment/disease_registry_analysis.html | 〇 |  |  |  |  | 疾患領域ごとのレジストリの活用状況やどのような場面で使用できるかについて考察がされているため利活用の計画立案段階の参照資料として活用できる。 | 2 疾患レジストリに関する国内外の概況 3 医薬品開発における国内外の疾患レジストリの活用状況 4 現状分析と考察 付録 各疾患におけるレジストリの活用事例まとめ
21 | 製薬協成果物 | 日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 臨床評価部会 TF2 (2020年4月). 外部対照群を用いた承認申請への第一歩 — 疾患レジストリからのTipsと課題 — | https://www.jpma.or.jp/information/evaluation/results/allotment/bd_rwd.html | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 各レジストリの比較やどのような場面で使用できるかについて考察がされているため利活用の計画立案段階の参照資料として活用できる。 「4.2 データの品質担保」の章にデータ収集プロセスについて記載があるためSTEP2,5で活用できる。 | 2 インタビューを実施した疾患レジストリの概要 3 外部対照群としての利用可能 4 外部対照群としてのデータの信頼性 5 個人情報と同意説明文書 6 疾患レジストリ保有者と製薬企業との協力体制の在り方
22 | 製薬協成果物 | 日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 臨床評価部会 TF2 (2020年4月). リアルワールドデータを承認申請へ ～活用促進のための提言～ | https://www.jpma.or.jp/information/evaluation/results/allotment/bd_rwd.html | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 承認申請でRWDが活用された事例がまとめられており、どの様な場面で活用できるかについて利活用の計画立案段階の参照資料として活用できる。 規制当局が発出している各種通知やRWDを利用したFDA申請での論点について触れており、PMDA相談に向けての論点整理（STEP3）に役立つ情報も記載されている。 | 2 リアルワールドデータを承認申請へ 付録：調査結果 1 リアルワールドデータを活用した承認申請に関する規制と基盤整備プロジェクト 2 リアルワールドデータを活用した承認申請に関する事例 3 リアルワールドデータを活用した予防医療への取り組み 4 リアルワールドデータを活用した承認申請の事例一覧表
23 | 製薬協成果物 | 日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 臨床評価部会 TF2 (2020年4月). 製薬企業におけるRWDの活用促進に向けて — 現状，課題，論点整理，将来展望 — | https://www.jpma.or.jp/information/evaluation/results/allotment/bd_rwd.html | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | レジストリを利活用する初期の段階で検討すべき内容について2章で触れられているためSTEP1,2で活用できる。 「3. RWD提供者の視点－医療データベース協会との座談会より－」でレジストリ保有者のとの契約について触れられておりSTEP4で参考となる。 | 2. RWD 活用のトレンドと工夫 3. RWD 提供者の視点－医療データベース協会との座談会より－
24 | 製薬協成果物 | 日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 臨床評価部会 TF1 (2020年6月). 疾患レジストリのエコシステムを考える～疾患レジストリの利活用促進に向けて～ | https://www.jpma.or.jp/information/evaluation/results/allotment/registry_ecosystem.html | 〇 |  |  |  | 〇 | より患者さんや医療従事者に有益な情報を創出できるレジストリの改修という視点でSTEP5の段階で活用できる。 | 2 疾患レジストリのエコシステムとは 3 ステークホルダー別にみるエコシステムの要素
25 | 製薬協成果物 | 日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 臨床評価部会 TF1 (2021年4月). リアルワールドデータを承認申請等に活用するための3つの要件と7つの提案 | https://www.jpma.or.jp/information/evaluation/results/allotment/bd_rwd_202105.html |  | 〇 | 〇 |  |  | 「2.RWDを承認申請等に利用する際に必要な要件」として「適合性」、「品質」、「信頼性」の観点から論述しており、STEP2,3の段階で活用できる。 | 2 RWD を承認申請等に利用する際に必要な要件
26 | 製薬協成果物 | 日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 臨床評価部会 TF1 (2021年4月). 製薬企業における疾患レジストリの利活用と患者参画型レジストリの動向 | https://www.jpma.or.jp/information/evaluation/results/allotment/bd_rwd_202105.html | 〇 |  |  |  |  | 実際のレジストリ利活用事例が記述されており、利活用を計画する段階STEP1で活用できる。 | 2 疾患レジストリの特性と他のデータソースとの違い 3 疾患レジストリの利活用事例 4 患者参画型の疾患レジストリ
27 | 製薬協成果物 | 日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 臨床評価部会 特別プロジェクト3（2022年4月） 医薬品開発及びデータ二次利用における個人情報保護に関する留意点 | https://www.jpma.or.jp/information/evaluation/results/allotment/rfcmr000000028kz-att/privacy_points_remember_202204.pdf |  | 〇 |  |  |  | 個人情報の保護に関わる用語の定義、令和2年改正法及び令和3年改正法の概要、データ二次利用の観点から個人情報の保護に関わる課題や留意点等が整理されている。また、データの二次利用については、匿名加工情報と仮名加工情報の利便性と課題、健康医療データの利活用における課題や留意点等が記載されており、個人情報の保護に関する諸問題に関して纏まっている。 | 6 治験・健康医療データの二次利用における留意点 6.3 匿名加工情報を用いたデータ共有 6.3.1 匿名加工情報の作成・利用に際する注意点 6.3.2 匿名加工情報の利用状況及び課題 6.4 治験データ等の自社内での利活用 6.4.1 仮名加工情報 6.4.2 公衆衛生例外規定 Column 5 健康医療データ基盤構築の現状
28 | 製薬協成果物 | 日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 データサイエンス部会 タスクフォース１（2022年7月） 薬事申請にReal World Dataを外部対照として利用する際の留意点 | https://www.jpma.or.jp/information/evaluation/results/allotment/gbkspa0000000mw7-att/DS_202207_RWD.pdf | 〇 |  | 〇 |  |  | RWDを外部対照として利活用する際の過去事例調査結果と統計学的観点からの留意事項が整理されている。薬事申請目的を想定したレジストリ利活用の使用計画と当局相談準備で参考となる資料である。 | 2. 事例調査 3. RWD利用事例からのLessons learned
29 | 海外通知 | EMA. Guideline on registry-based studies, 22 October 2021 | https://www.ema.europa.eu/en/guideline-registry-based-studies-0 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | レジストリを利活用する初期の段階で検討すべき内容について全体的に触れられているためSTEP1,2で活用できる。 品質管理に関して「3.7. Data quality management」EMAの考えが記載されているためSTEP3でも活用できる。 | 3. Methods and processes 4. Legal obligations and regulatory requirements Annex: Considerations on patient registries Appendices Appendix 1. Checklist for evaluating the suitability of registries for registry-based studies Appendix 2. Safety reporting Appendix 3. Examples of recommended international terminologies for data elements
30 | 海外通知 | U.S. Food and Drug Administration. Real-World Data: Assessing Registries to Support Regulatory Decision-Making for Drug and Biological Products Guidance for Industry. Draft Guidance for Industry, November 2021 | Real-World Data: Assessing Registries to Support Regulatory Decision-Making for Drug and Biological Products Guidance for Industry ¦ FDA | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | レジストリを利活用する初期の段階で検討すべき内容について触れられているためSTEP1,2で活用できる。 データの信頼性に関して「C. Reliability of Registry Data」、レジストリデータを使用する場合の論点について「E. Considerations for Regulatory Review」FDAの考えが記載されているためSTEP3でも活用できる。 | A. Using Registry Data to Support Regulatory Decisions B. Relevance of Registry Data C. Reliability of Registry Data D. Considerations When Linking a Registry to Another Registry or Another Data System E. Considerations for Regulatory Review