## 160223
例 |  | 2015年度 臨床評価部会 TF2 Appendix3
| 業務分担表 |  |  |  | ○：作業 ◎：承認 ☆：作業&承認/報告必要 ★：作業&承認/報告不要
| 製薬企業とCRO間の業務 |  | 製薬企業 | CRO | 備考（業務の詳細、報告頻度・時期等）
1：実施体制の確立
擦り合わせSOPの作成
|  | 委託業務開始から終了までの業務全体の進捗管理 |  |  | 症例進捗一覧、手続き一覧等
|  | SMOの費用交渉 |  |  |  | ◎
|  | 医療機関費用・SMO費用・その他必要立替費の予算管理 |  |  |  | ○
|  | 第三者機関（登録センター，検査会社等）との契約 |  |  |  | ☆
|  | コミュニケーションプランの作成 |  |  | 製薬企業（海外本国含む）、CRO、Vendorとコミュニケーション | ―
|  | 製薬企業側MRとの連絡方法/連絡先一覧 |  |  | 訪問時にMRに連絡する必要がある場合の連絡方法の取り決め
CRAの要件確認、指名及び指示教育
2. 業務フローの作成
社長印押印手順書
第三者機関に関する手順書
登録センター手順書
検体取扱手順書
画像の回収及び提出に関する手順書
書類の医療機関への提出前QCの手順
書類の医療機関からの受領後QCの手順
安全性情報（統一書式・書式16）の作成手順
安全性情報（統一書式・書式16）の発送手順
モニタリング報告書作成手順書
3. システムの確立
治験管理システム（DDW等）の構築
治験管理システム（DDW等）の教育
共有サーバーの構築
EDCの構築
EDCの教育
IVRS/IWRSの構築
IVRS/IWRSの教育
効果安全性評価委員会等の委員会の立ち上げ
4. プロトコル関連文書の作成及びVersion管理
治験実施計画書/合意書
CRF
同意説明文書（案）
被験者日誌、被験者日記（e-ダイヤリー）
エマージェンシーキー開封手順書
試験特有の評価指標・評価尺度（PROを含む）
治験薬管理手順書
モニタリング計画書、手順書
治験薬概要書
安全性情報報告手順書
CRF記載手引き、CRFの変更又は修正の手引き書
治験参加カード
FAQ作成（プロトコル解釈等）
被験者募集の広告
被験者負担軽減費、保険外併用療養費に関する取扱い
ポイント算出表
被験者の健康被害の補償に関する文書
賠償責任保険付保証明書
医局説明会資料の雛形
5．医療機関等の選定、組み入れ、CRF回収計画
選定ー立ち上げ計画（リスクマネジメントプラン含む）の策定
施設調査チェックリストの作成
SMO等への調査依頼
施設調査チェックリストのとりまとめ
選定調査訪問する医療機関の決定
スタートアップミーティングの計画/実行
症例組み入れ計画（リスクマネジメントプラン含む）の策定
|  | 症例進捗が悪い際の対応 |  |  | 医療機関close、実施医療機関追加、症例追加等
CRF回収計画の策定
CRF、SDVチェックリストの作成
CRFのチェック（紙CRFの場合）
6．治験届
治験届に関する情報の治験管理システムへの入力
治験届のQCチェック
治験届に関する情報の提供・更新
治験届の内容作成および届出
7．治験薬
治験薬管理表見本の作成
依頼者保管分の治験薬の保管・管理
8． 治験資材
検査キット等の輸入・通関
全医療機関共通のリース物品調整
治験資材在庫状況の管理
9．監査
監査計画
10．GCP適合性調査
試験全体の治験薬管理表の作成（医療機関名、薬剤番号、Lot、交付日、交付数量、回収日、回収数量、封印状況等を含む一覧表）
開鍵後一覧表 の作成（医療機関名、薬剤名、含量規格、交付数量、回収数量、使用数量等を含む一覧表）
※本来製薬企業およびCROが実施すべき項目について記載した。必要に応じて項目を追加・削除すること。
| 医療機関との業務 |  | 委託者 | CRO | 備考（業務内容の詳細、報告要否等）
1．治験開始前の業務
治験依頼予定医療機関候補の事前調査(SMOを含む)
治験責任医師の事前調査
治験実施予定医療機関および治験責任医師の選定
治験実施医療機関および契約症例数の決定
治験責任医師等への治験参加依頼、協議および治験実施計画書の合意
予定される治験費用に関する資料の作成（各医療機関版）
医療機関との費用交渉
医療機関個別のリース対応
被験者の健康被害に対する補償に関する資料の提出・管理
被験者への支払いに関する資料の作成（各医療機関版）
治験実施医療機関スタッフの確認
治験依頼書(治験申請書)等の作成・依頼・契約の締結
医療機関IRBへの対応(事前ヒヤリングを含む)
治験実施計画書の医療機関バージョンへの対応
契約書の記載内容の確認（補償に関する記載）
契約書の記載内容の確認（補償以外）
SMOへの要件調査（取引実績がないSMO等）
SMOへの見積書・見積交渉・契約関係書類作成依頼連絡
その他( )
2．治験開始時の業務
キックオフミーティングの開催及び各種トレーニングの提供
治験責任医師および治験分担医師等への情報提供
治験薬等に関する情報提供
治験薬等の交付
治験責任医師必須文書保管ファイルの提供
原資料の特定
その他( )
3．治験実施中の業務(症例モニタリング)
施設モニタリング
進捗管理表の作成（中止・脱落、SAE、逸脱、再同意 等）
組入れ候補者ピックアップ状況の確認
同意取得状況の確認
適格症例であることの確認
不遵守事項への対応
有害事象発生時の対応(報告書作成・報告)
安全性情報の報告(報告書作成・報告)
安全性情報の収集（市販品の場合）
補償、賠償等への対応
治験薬の処方状況および取扱い状況の確認
治験実施医療機関における治験薬管理方法の確認
治験薬直送管理、医療機関の使用状況管理、回収
回収治験薬等の返却
回収治験薬の廃棄
|  | 変更手続き対応 |  |  | 契約内容、治験実施計画書、同意説明文書、添付文書、継続等
IRB 公表用議事録概要の確認
安全性情報の送付
治験の中止又は中断への対応
治験責任医師等および治験実施医療機関の状況の確認
治験責任医師等への最新情報、最新供給物の提供
各医療機関での問題発生時や交渉時のManagement
医療機関／SMOへの費用の支払い
研究費の請求書の内容確認（妥当性確認）
研究費に関する請求書の支払い処理
保険外併用療養費支給対象外経費の請求書の内容確認（妥当性確認）
保険外併用療養費支給対象外経費の請求書の支払い処理
被験者負担軽減費の請求書の内容確認（妥当性確認）
被験者負担軽減費に関する請求書の支払い処理
依頼・契約～終了通知までのGCP関連書類、SAE、逸脱、安全性情報提供等の一覧表等の作成
その他( )
4．CRFの回収業務
クエリ－対応
CRFの複写作成・送付
CRFの保管管理最終確認
その他( )
5．SDV業務
SDVの実施
その他( )
6．治験終了時の業務
エントリー終了の連絡
治験薬等の回収(数量確認)
終了に関する文書の入手
その他( )
7．治験終了後の業務
成績報告
必須文書保管依頼
その他( )
8．記録の保管・確認業務
必須文書の保管
必須文書の確認並びに保管状況の確認
依頼者の本国が保管する資料の作成
その他( )
9．各調査対応業務
監査対応
当局との対応（治験相談、照会事項、SAE報告等）
|  | 実地調査対策資料の作成 |  |  | 依頼・契約～終了通知までのGCP関連書類、SAE、逸脱、安全性情報提供等の一覧表等
GCP適合性調査対応（事前準備）
モニタリング報告書の確認
症例把握及びQ&Aの作成
医療機関毎の問題事項の抽出及びQ&Aの作成
GCP適合性調査対応（当日対応）
資料準備
機構審査官対応
議事録作成
振り返り
GCP適合性調査対応（事後対応）
照会事項 回答案の作成支援
その他( )
※必要に応じて項目を追加・削除すること。