## ツール
例 | 2015年 臨床評価部会 TF2 Appendix4
使用時の注意 （本文抜粋） ・本ツール案に記載した内容を一例として、自由に変更・追加・削除してプロジェクトごとに活用していただきたい ・ 設定したKGI、KPI及び目標値はあくまで業務委託前の計画に基づくものであり、試験の進行、又は環境の変化等により状況が変わった場合は、必要に応じて見直しと再度の合意を行うべきである ・「I.目標・指標の設定」のみ、KGI（E 列）に続いて設定したKPI（F列 ）が、結果としてその他の観点（「品質」「費用」又は「納期」）の指標にもなり得る場合には、B～D 列に戻って◎（強く関連）又は○（関連）を追記することを想定した
| I. 目標・指標の設定 |  |  |  |  | II. 指標の詳細化 |  | III. ターゲットの設定 | IV. 管理方法の設定
| 費用 | 品質 | 納期 | KGI | KPI | 定量化の方法 ①参照元データ ②計算方法【単位】 ③その他 | 備考 ①本指標が使用できる条件 ②両社事前合意事項 ③その他 | 目標値（許容範囲） | 誰が | 誰に | いつ | どのように報告
| ◎ |  |  | 製薬企業メンバーの実働（管理工数）が計画通りであった | 製薬企業への問い合わせ件数 | ① ・Q&A集 ② 【件】 | ③ ・『同じ内容の問い合わせ回数』、『権限委譲した内容に関する問い合わせ回数』を数える。 ・例：別途設けているExcelのFAQ（Q&A）集を活用し、その中に「これは以前回答済み」「これは権限委譲した内容」などのフラグを立てることで回数を把握する。 |  | CRO PL | 製薬企業 PL | 毎月最終営業日の情報を翌月10日までに報告 | ファイルを共通サーバーにアップロード
| ◎ |  |  |  | CROの業務進捗確認にかかる製薬企業メンバーの実働時間 | ① ・製薬企業使用工数管理システム ② ・(実績実働時間-計画実働時間)/月 【hrs/月】 ・(実績実働時間/計画実働時間)x100/月 【%】 ・(実績実働時間-計画実働時間)/2週 【hrs/2週】 ・(実績実働時間/計画実働時間)x100/2週 【%】 ・残業時間/月 【hrs/月】 | ③ ・計画と実績の差を確認するために使用する指標である。 ・差分時間数や目標達成％、月毎や2週毎など算出単位は各社検討すること。 ・残業時間のみ算出するという方法でも同質の評価が可能と考える。 |  | 製薬企業 PL | CRO PL | 毎月最終営業日の情報を翌月10日までに報告 | ファイルを共通サーバーにアップロード
| ◎ |  |  |  | 計画外の会議（面会、電話、Web会議）の回数 | ① CROからの会議開催依頼連絡 ② ・(実施回数-計画回数)/月 【回】 | ② ・製薬企業の責による会議を実施した場合の取り扱い方（例：カウントしない、マイナスする） ・計画外の会議の具体的な事例 ③ ・見積もりと実績の回数の差を見る指標である。 ・CROの責による会議の回数のみを数えることで評価可能である。 |  | 製薬企業 PL | CRO PL | 会議数が許容上限を超えた時点 | メール連絡
| ◎ |  |  |  | 計画外の製薬企業による医療機関訪問や同行回数 | ① ・CROからの同行依頼連絡 ② ・(実施回数-計画回数)/月 【回】 | ② ・製薬企業の責による訪問を実施した場合の取り扱い方（例：カウントしない、マイナスする） ・計画外の訪問の具体的な事例 ③ ・製薬企業訪問理由もあわせて確認することで、CROの責による訪問・同行か否かを判断し、その回数を数える。 ・事前に想定できなかった理由による計画外の訪問が発生した際の取り扱い方法（例；類似事例を参考に両社で協議して決定する）を決めておくとよい。 |  | 製薬企業 PL | CRO PL | 同行訪問依頼が許容上限を超えた時点 | メール連絡
| ◎ |  |  | CROメンバーの実働が計画通りであった | CROメンバーの実働時間 and/or 残業時間 | ② ・(実績実働時間-計画実働時間)/月 【hrs/月】 ・(実績実働時間/計画実働時間)ｘ100/月【%】 ・残業時間/月 【hrs/月】 | ③ ・CROメンバーが業務過多していないか、を製薬企業側で確認するための指標である。 ・『残業時間のみ算出する』や『○○時間/月以上の残業のみ報告する』という方法でも同質の評価が可能と考える。 |  | CRO PL | 製薬企業 PL | 毎月最終営業日の情報を翌月10日までに報告 | ファイルを共通サーバーにアップロード
| ◎ |  |  |  | モニター当たりの医療機関数 and/or 症例数 | ② （CRA毎に算出） ・実績担当医療機関数-計画担当医療機関数 【医療機関】 ・実績担当症例数-計画担当症例数 【症例】 | ③ ・CROメンバーが効率的な業務を行っているかを製薬企業側で確認するための指標である。 |  | CRO PL | 製薬企業 PL | 毎月最終営業日の情報を翌月10日までに報告 | ファイルを共通サーバーにアップロード
| ◎ | ○ |  |  | モニターの医療機関訪問回数 | ② ・(訪問回数-計画回数)/月 【回】 | ③ ・CROメンバーが効率的な業務を行っているかを製薬企業側で確認するための指標である。 |  | CRO PL | 製薬企業 PL | 毎月最終営業日の情報を翌月10日までに報告 | ファイルを共通サーバーにアップロード
| ◎ |  |  | 医療機関およびSMOへの支払いが計画通りであった | 各医療機関の初回契約金額 | ② ・(医療機関初回契約総額-計画初回契約総額)x100【%】 | ① ・CROが医療機関選定する場合 ・医療機関への支払いに関して、CROに権限委譲している場合 ③ ・出来高で支払われるIRB費用など変動する費用は、選定段階で予定回数を見積もっておき、その中でCRO側にコントロールしてもらう。試験全体としての基準とアローワンスを事前に製薬企業-CROで合意しておき、それを超えるようであれば製薬企業に連絡させる、という業務手順を設けることで、製薬企業は効率に医療機関への支払いに関する予算が管理できると考える。 |  | CRO PL | 製薬企業 PL | 毎月最終営業日の情報を翌月10日までに報告 | ファイルを共通サーバーにアップロード
| ◎ |  |  |  | 医療機関費用において固定費用と変動費用の比率（変動費率が高いほど良い） |  | ③ ・CROが医療機関選定する場合 ・医療機関への支払いに関して、CROに権限委譲している場合 |  | CRO PL | 製薬企業 PL | 毎月最終営業日の情報を翌月10日までに報告 | ファイルを共通サーバーにアップロード
| ◎ |  |  |  | SMOとの初回契約金額 | ② ・(SMO初回契約総額-計画初回契約総額)x100【%】 | ① ・CROにSMOとの費用交渉を委託する場合 |  | CRO PL | 製薬企業 PL | 毎月最終営業日の情報を翌月10日までに報告 | 共通サーバー内ファイルの更新
|  |  | ◎ | 委託契約締結から実働開始までが計画通りであった | 委託契約締結から担当者（CRO側リーダー、モニター、その他）のアサインまでの日数 | ① ・手続き進捗予実管理表 ② ・実績実務者任命日-計画実務者任命日 | ② ・実務者任命の定義（例：製薬企業への連絡） ③ ・実務者任命日の計画と実績の日付の差を確認する指標である。 ・経時的評価ではないため、この項目だけでは業績評価はできないが、この項目が計画通りか否かを確認することで、次に続く過程を早める必要があるのかなどの判断ができる。 |  | CRO PL | 製薬企業 PL | アサイン完了時 | 共通サーバー内ファイルの更新
|  |  | ◎ |  | 委託契約締結から実動開始予定までの日数 | ① ・CTMS（手続き進捗予実管理表） ② ・実績実動開始日-計画実動開始日 | ② ・実動開始の定義（例：全てのトレーニング完了） ③ ・実働開始日の計画と実績の日付の差を確認する指標である。 ・経時的評価ではないため、この項目だけでは業績評価はできないが、この項目が計画通りか否かを確認することで、次に続く過程を早める必要があるのかなどの判断ができる。 |  | CRO PL | 製薬企業 PL | 実働開始までの業務（トレーニング等）完了時 | 共通サーバー内ファイルの更新
|  |  | ◎ | 委受託契約締結から立ち上げ完了までが計画通りであった | 医療機関への依頼から契約までの日数 | ① ・CTMS（手続き進捗予実管理表） ② （医療機関毎に算出） ・医療機関との契約書締結日-統一書式書式3提出日 | ② ・依頼日の定義（例；治験依頼書の日付） ・契約日の定義（例；契約書締結日、契約書入手日） |  | CRO PL | 製薬企業 PL | 毎月最終営業日の情報を翌月10日までに報告 | ファイルを共通サーバーにアップロード
|  |  | ◎ |  | モニタリング活動開始からIRB申請までの日数 | ① ・CTMS（手続き進捗予実管理表） ② （医療機関毎に算出） ・医療機関との契約書締結日-モニタリング活動開始日 | ② ・モニタリング活動開始の定義（例：初回医療機関訪問） |  | CRO PL | 製薬企業 PL | 毎月最終営業日の情報を翌月10日までに報告 | ファイルを共通サーバーにアップロード
|  |  | ◎ |  | 医療機関との契約締結からFPIまでの日数 | ① ・CTMS（手続き進捗予実管理表） ② （医療機関毎に算出） ・医療機関との契約書締結日-FPI日 | ② ・FPIの定義（例：同意取得、初回投与） |  | CRO PL | 製薬企業 PL | 毎月最終営業日の情報を翌月10日までに報告 | ファイルを共通サーバーにアップロード
|  |  | ◎ |  | 製薬企業-CROの委受託契約締結からから医療機関選定調査の完了までの日数 | ① ・CTMS（手続き進捗予実管理表） ② （試験全体で算出） ・製薬企業CROとの委受託契約締結日-医療機関調査完了日 | ① ・CROが医療機関選定を行う場合 ② ・医療機関調査完了日の定義（例：要件調査報告書製薬企業提出） |  | CRO PL | 製薬企業 PL | 毎月最終営業日の情報を翌月10日までに報告 | ファイルを共通サーバーにアップロード
|  |  | ◎ |  | 製薬企業-CROの委受託契約締結から立ち上げ完了までの日数 | ① ・CTMS（手続き進捗予実管理表） ② （試験全体で算出）  1医療機関目の立ち上げが完了した日数  25%の医療機関で立ち上げが完了した日数  50%の医療機関で立ち上げが完了した日数  75%の医療機関で立ち上げが完了した日数  100%の医療機関で立ち上げが完了した日数 | ② ・立ち上げ完了の定義（例：全医療機関治験薬搬入完了、全医療機関でスタートアップミーティング完了） ③ ・25%刻みで例示したが、何％を使うかは各社判断する。 |  | CRO PL | 製薬企業 PL | 毎月最終営業日の情報を翌月10日までに報告 | ファイルを共通サーバーにアップロード
|  |  | ◎ | 症例登録が計画通りであった | 医療機関との契約締結からFPIまでの日数 | ① ・EDC（症例進捗一覧） ② （医療機関毎に算出） |  |  | CRO PL | 製薬企業 PL | 毎月最終営業日の情報を翌月10日までに報告 | ファイルを共通サーバーにアップロード
|  |  | ◎ |  | 製薬企業-CROの委受託契約締結から症例登録完了までの日数 | ① ・EDC（症例進捗一覧） ② （試験全体で算出）  1症例目の症例登録が完了した日数  25%の症例登録が完了した日数  50%の症例登録が完了した日数  75%の症例登録が完了した日数  100%の症例登録が完了した日数 | ③ ・25%刻みで例示したが、何％を使うかは各社判断する。 |  | CRO PL | 製薬企業 PL | 毎月最終営業日の情報を翌月10日までに報告 | ファイルを共通サーバーにアップロード
|  | ○ | ◎ | データ固定が計画通りであった | 症例データががモニタリングプランの規定を超えた件数 | ① ・EDC（データ入力レポート） ・EDC（SDVレポート） ・EDC（クエリレポート） ② 【件】（医療機関毎、症例毎、Visit毎） ・被験者Visit - CRAによる事前レビュー実施までの日数 ・被験者Visit - EDCの入力までの日数 ・被験者Visit - SDVまでの日数 ・クエリ発行 - クエリ対応完了までの日数 ・各症例最終来院 - データ固定までの日数 | ② ・クエリ対応完了の定義（例：クエリ箇所に再SDVが完了した時点） |  | CRO PL | 製薬企業 PL | 毎月最終営業日の情報を翌月10日までに報告 | ファイルを共通サーバーにアップロード
| ○ | ◎ |  |  | CRFクリーニング時のクエリの数 | ① ・EDC（クエリレポート） ② ・(クエリ発行件数-クエリ発行計画件数) 【件】 ・(クエリ発行件数-クエリ発行計画件数)/月 【件】 | ① ・DM業務を製薬企業、もしくはモニタリング実施CROとは別のCROが行う場合 ③ ・DMメンバーの工数も確認できる指標である。 |  | CRO PL | 製薬企業 PL | 毎月最終営業日の情報を翌月10日までに報告 | ファイルを共通サーバーにアップロード
|  | ○ | ◎ | LPOから医療機関Closeまでが計画通りであった | 目標IRBまでに終了報告書を提出できた医療機関数 | ① ・CTMS（手続き進捗予実管理表） | ② ・LPOの定義（例：被験者の最終来院日） ・医療機関Closeの定義（例：終了報告書提出日、終了報告に対する通知書保管SDVが完了） |  | CRO PL | 製薬企業 PL | 毎月最終営業日の情報を翌月10日までに報告 | ファイルを共通サーバーにアップロード
|  | ◎ |  | 適切なモニタリングが実施された | モニタリング報告書に対する製薬企業QCからの指摘回数が許容差し戻し回数上限を超えた件数 | ① ・CTMS（モニタリング報告書作成一覧） ② ・【件】 | ① ・QC業務を製薬企業が行う場合 ② ・許容できる差し戻し回数上限 ・指摘の定義（指摘する内容） ③ ・製薬企業による監査が実施された場合、監査部門からの指摘回数を加えることが可能。 ・モニタリング報告書作成漏れは比重をつけるなど各社検討すること。 |  | 製薬企業 PL | CRO PL | 毎月最終営業日の情報を翌月10日までに報告 | ファイルを共通サーバーにアップロード
|  | ◎ |  |  | Oversightでの製薬企業からの指摘が許容差し戻し回数上限を超えた件数 | ① ・Oversight実施報告書 ② ・【件】 | ① ・Oversightを製薬企業が行う場合 ② ・許容できる差し戻し回数上限 ・指摘の定義（指摘する内容） ③ ・製薬企業による監査が実施された場合、監査部門からの指摘回数を加えることが可能。 |  | 製薬企業 PL | CRO PL | Oversight実施報告書提供時点 | メール連絡
|  | ◎ |  |  | CRO作成文書修正（再作成, 差し戻し）の回数が許容差し戻し回数上限を超えた件数 | ① ・CTMS（モニタリング報告書作成一覧） ② ・【件】 | ① ・QC業務を製薬企業、もしくはモニタリング実施CROとは別のCROが行う場合 ② ・許容できる差し戻し回数上限 ③ ・上限の差し戻し回数を事前に設定しておき、上限を超えた書類が何件あったかを評価指標にする。 |  | 製薬企業 PL | CRO PL | 許容上限を超えた時点 | メール連絡
|  | ◎ |  | GCP違反や逸脱を可能な限り抑えた | GCP違反の数 | ① ・違反逸脱一覧 | ③ ・０でなければならない |  | CRO PL | 製薬企業 PL | 毎月最終営業日の情報を翌月10日までに報告 | ファイルを共通サーバーにアップロード
|  | ◎ |  |  | SOP違反の数 | ① ・違反逸脱一覧 | ③ ・０でなければならない |  | CRO PL | 製薬企業 PL | 毎月最終営業日の情報を翌月10日までに報告 | ファイルを共通サーバーにアップロード
|  | ◎ |  |  | 治験実施計画書逸脱の数が許容差し戻し回数上限を超えた件数 | ① ・違反逸脱一覧 ② （試験全体、医療機関毎、症例毎に算出） ・【件】 | ② ・許容できる差し戻し回数上限 |  | CRO PL | 製薬企業 PL | 毎月最終営業日の情報を翌月10日までに報告 | ファイルを共通サーバーにアップロード
|  | ◎ |  | 試験の目的に沿った症例が組み入れられた | スクリーニング脱落症例数が計画範囲内であった | ① ・EDC（症例進捗）一覧 ② ・実績症例数/想定症例数【例】 | ② ・スクリーニング脱落症例数 |  | CRO PL | 製薬企業 PL | 毎月最終営業日の情報を翌月10日までに報告 | ファイルを共通サーバーにアップロード
|  | ◎ |  |  | 投与前脱落症例が計画範囲内であった | ① ・EDC（症例進捗）一覧 ② ・実績症例数/想定症例数【例】 |  |  | CRO PL | 製薬企業 PL | 毎月最終営業日の情報を翌月10日までに報告 | ファイルを共通サーバーにアップロード
|  | ◎ |  |  | 投薬開始後に発覚した不適格症例数が計画範囲内であった | ① ・EDC（症例進捗）一覧 ② ・実績症例数/想定症例数【例】 |  |  | CRO PL | 製薬企業 PL | 毎月最終営業日の情報を翌月10日までに報告 | ファイルを共通サーバーにアップロード
|  | ◎ |  | 正確なデータが納品された | EDC入力マニュアル/CRF記載マニュアルに抵触するDM発出クエリ数 | ① ・EDC（クエリレポート） ② （試験全体、医療機関毎、症例毎、Visit毎に算出） ・【件/月】 |  |  | CRO PL | 製薬企業 PL | 毎月最終営業日の情報を翌月10日までに報告 | ファイルを共通サーバーにアップロード
|  | ◎ |  |  | データ修正を伴うDM発出クエリ数 | ① ・EDC（クエリレポート） ② （試験全体、医療機関毎、症例毎、Visit毎に算出） ・【件/月】 |  |  | CRO PL | 製薬企業 PL | 毎月最終営業日の情報を翌月10日までに報告 | ファイルを共通サーバーにアップロード
|  | ◎ |  |  | 臨床的疑義事項に関する（医学専門家等）発出クエリ数 | ① ・EDC（クエリレポート） ② （試験全体、医療機関毎、症例毎、Visit毎に算出） ・【件/月】 |  |  | CRO PL | 製薬企業 PL | 毎月最終営業日の情報を翌月10日までに報告 | ファイルを共通サーバーにアップロード
|  | ◎ | ○ | モニタリング報告書が規定通り納品された | 医療機関訪問からモニタリング記録承認までの日数が規定を超えた報数 | ① ・CTMS（モニタリング報告書作成承認進捗レポート） ② （試験全体、医療機関毎、CRA毎に算出） ・【件】 |  |  | CRO PL | 製薬企業 PL | 毎月最終営業日の情報を翌月10日までに報告 | ファイルを共通サーバーにアップロード
|  | ◎ |  | 各種手順書等で定められた規定通りに業務が遂行された | 製薬企業への報告を必須としている事象発生後、製薬企業へ連絡までの日数が規定日数を超えた件数 | ② （試験全体、医療機関毎、CRA毎に算出） ・【件】 | ① ・試験特有の重要な取り決めがある場合 ② ・製薬企業への報告を必須とする事象 ・報告日数 |  | CRO PL | 製薬企業 PL | 毎月最終営業日の情報を翌月10日までに報告 | ファイルを共通サーバーにアップロード
◎：強く関係する ○：関係する