## リスクシート_同意
本シートを参考に、医療機関毎/治験実施計画書毎にリスクを特定し、状況に応じた対策を講じてください。 【リスクシートについての留意事項】 ・取り上げている想定リスクは、医療機関内のリスクであり、依頼者側のリスクは含んでいません。 ・重大性、頻度は医療機関毎/治験実施計画書毎に異なることから、医療機関内で検討の上入力・利用してください。 ・原因に対する対策は一例であり、本シートの対策を実施していれば全てのリスクが回避できるというものではありません。
リスク |  | リスク発生原因① | リスク発生原因② | リスク発生原因③ | リスク発生原因④ | リスク発生原因⑤ | リスク発生原因⑥ | リスクを回避するための対策 | リスクの優先度
分類 | 表出する可能性のある問題 | [7 empty] | 重大性 高 | 頻度 高
同意取得 | 同意説明文書に必要事項が記載されていない。 | 同意説明文書の作成作業を行う担当者が、同意説明文書の記載項目（GCP51条）に関して知識が不足している。 | →トレーニングへ |  |  |  |  | ・トレーニングをする。（同意説明文書の作成作業を行う担当者へ、GCP51条（説明文書）について）
|  | 同意説明文書に必要事項（GCP51条）が網羅されているか確認していない。 | 同意説明文書に必要事項が網羅されているか確認する手順を定めていない。 | →手順・ルールの文書化へ |  |  |  | ・手順・ルールを文書化する。（同意説明文書に必要事項が網羅されているか確認する手順を規定する）
|  |  | 同意説明文書に必要事項が網羅されているか確認する担当者がいない。 | 確認担当者を規定する手順を定めていない。 | →手順・ルールの文書化へ |  |  | ・手順・ルールを文書化する。（同意説明文書に必要事項が網羅されているか確認する担当者を規定する）
|  |  |  | 人的リソース不足。 | →リソースの管理へ |  |  | ・リソースを検討/再配置する。（同意説明文書に必要事項が網羅されているか確認する担当者）
|  | IRBでの審議が十分でない。 | →リスクシート「IRB」へ |  |  |  |  | ・トレーニングをする。（IRB委員へ、GCP51条（説明文書）について）
| 被験者が治験内容を十分に理解しないまま同意を取得する。 | 説明者が必要事項を被験者（代諾者）に説明していない。 | 医師/CRCからの説明（質疑への回答）が必要な事項及び対象者（被験者・代諾者等）を把握していない。 | 医師/CRCへの当該治験及びGCP50条についてのトレーニング不足。 | →トレーニングへ |  |  | ・トレーニングをする。（医師/CRCへ、当該治験内容及びGCP50条について） 例）院内での治験実施計画書の読み込みの会などを開催する。 例）分担医師を含めた医師が同意説明文書の作成時から深く関わる。
|  |  | 医師/CRC間で、それぞれが説明すべき内容の割り振りが擦り合わせできていないため漏れがある。 | 事前に、医師/CRCが説明すべき事項を擦り合わせるための手順を定めていない。 | →手順・ルールの文書化へ |  |  | ・手順・ルールを文書化する。（開始前打合せにより、医師/CRCの説明すべき点を明確化する手順を規定する、取り決めはメモ等の形で残し同意説明時に携行する）
|  |  | 医師/CRCが十分な時間をかけて説明していない。 | 医師/CRCが説明時間を割けない。 | 治験のために割ける時間が少ない。 | 医師/CRCが多忙である。 | →リソースの管理へ | ・リソースを検討/再配置する。（治験担当医師/CRCの数を増やす/あるいは治験担当医師・CRCの通常業務の負担軽減等をする）
[6 empty] | 治験対応を十分実施できる体制がない。 |  | ・実施体制を再検討する。 例）担当医は被験者候補の来院を予め予定して時間を確保することとする。 例）医療機関として可能な場合は、治験外来等の治験患者の特別枠を用意する。
[5 empty] | 治験のために割ける時間に対して対応する治験患者が多すぎる。 |  |  | ・一日の受入れ治験患者数を制限する。
|  |  |  | 医師/CRCが時間をかけて説明する意識がない。 | 医師/CRCへのGCP50条についてのトレーニング不足。 | →トレーニングへ |  | ・トレーニングをする。（医師/CRCへGCP50条について）
|  | 被験者（代諾者）が説明内容を理解できるようなわかり易い・十分な説明ができていない。 | 医師/CRCの説明（質疑への回答）のためのコミュニケーション力が不足している。 | →トレーニングへ |  |  |  | ・トレーニングをする。（同意説明取得を行う担当医師/CRCへ同意説明に関するロールプレイ、OJT）
|  |  | 被験者（代諾者）の検討時間を十分に与えていない。 | 被験者の検討時間の必要性を認知していない。 | 医師/CRCのGCP50条（文書による説明と同意の取得）の認識不足。 | →トレーニングへ |  | ・トレーニングをする。（同意説明取得を行う担当医師/CRCへGCP50条（説明文書）の教育）
|  |  |  | 被験者自身がすぐに判断して回答しなければならないと感じさせてしまう。 | 被験者へ検討時間を与える旨の説明が不足。 | →トレーニングへ |  | ・トレーニングをする。（被験者への説明方法として「考える時間が与える」を医師/CRCから説明することを認識する）
[5 empty] | 被験者へ言葉・態度による圧力をかけてしまう。 | →トレーニングへ |  | ・トレーニングをする。（同意説明取得を行う担当医師/CRCへ同意説明に関するロールプレイ、OJT）
|  |  | 被験者（代諾者）の質問機会を十分に与えていない。 | 被験者に質問の機会を与えることの必要性を認知していない。 | 医師/CRCのGCP50条（文書による説明と同意の取得）の認識不足。 | →トレーニングへ |  | ・トレーニングをする。（同意説明取得を行う担当医師/CRCへGCP50条（説明文書）の教育）
|  |  |  | 被験者自身がすぐに判断して回答しなければならないと感じさせてしまう。 | 被験者へ質問するよう促していない。 | →トレーニングへ |  | ・トレーニングをする。（被験者への説明時に質問を促すことを認識する）
[5 empty] | 被験者へ言葉・態度による圧力をかけてしまう。 | →トレーニングへ |  | ・トレーニングをする。（同意説明取得を行う担当医師/CRCへ同意説明に関するロールプレイ、OJT）
|  |  | 被験者（代諾者）が説明内容を理解しているか確認していない。 | 医師/CRCが説明内容を理解しているか確認する時間を割けない。 | 治験のために割ける時間が少ない。 | 医師/CRCが多忙である。 | →リソースの管理へ | ・リソースを検討/再配置する。（治験担当医師/CRCの数を増やす/あるいは治験担当医師・CRCの通常業務の負担軽減等をする）
[6 empty] | 治験対応を十分実施できる体制がない。 |  | ・実施体制を再検討する。 例）担当医は被験者候補の来院を予め予定して時間を確保することとする。 例）医療機関として可能な場合は、治験外来等の治験患者の特別枠を用意する。
[5 empty] | 治験のために割ける時間に対して対応する治験患者が多すぎる。 |  |  | ・一日の受入れ治験患者数を制限する。
|  |  |  | 医師/CRCが説明内容を理解しているか確認する意識がない。 | 医師/CRCへのGCP50条についてのトレーニング不足。 | →トレーニングへ |  | ・トレーニングをする。（医師/CRCへGCP50条について）
|  |  |  | 被験者（代諾者）が説明内容を理解しているか確認する手順がない。 | →手順・ルールの文書化へ |  |  | ・手順・ルールを文書化する。（同意取得時に被験者が説明内容を十分理解しているか確認するよう規定する）
| 署名済みの同意書に不備がある （同意書の署名・日付が不適切） | 被験者(代諾者)/医師/補助説明者の署名・日付に誤記・未記載があるまま最終化する。 | 同意説明文書を最終確認する手順がない。 | →手順・ルールの文書化へ |  |  |  | ・手順・ルールを文書化する。（被験者に同意書「写し」を交付する前に記載内容について最終確認を行う手順を規定する（同意書の内容を読み上げる等））
|  | 被験者(代諾者)/医師/補助説明者の署名日付記載欄に本人以外が記載してしまう。 | GCP52条(同意文書等への署名等）の、説明を行った治験責任医師等及び被験者になるべき者が日付・署名を記載する旨の理解が不足している。 | →トレーニングへ |  |  |  | ・トレーニングをする。（医師/CRCに対して、GCP52条(同意文書等への署名等）の、説明を行った治験責任医師等及び被験者になるべき者が日付・署名を記載する旨を教育）
|  |  | ALCOAに関する理解が不足している。 | →トレーニングへ |  |  |  | ・トレーニングをする。（医師/CRCへALCOAの教育）
|  | 同意書に記載された説明日・同意日が、実際の日付と異なる。 | 実際に行動を実施した日に日付・署名を行うという原則に則っていない。（ALCOA） | →トレーニングへ |  |  |  | ・トレーニングをする。（医師/CRCへALCOAの教育）
| 同意取得手順が不適切である。 | 同意能力を欠くものを対象とする試験において適切な代諾者からの同意がない。 | 代諾者からの同意が必要と理解していない。 | →トレーニングへ |  |  |  | ・トレーニングをする。（医師/CRCに、GCP50条の教育/あるいはスタートアップ等でも通常の治験と異なる治験（例；代諾者等）の場合は注意喚起）
|  |  | 不適切な代諾者から同意を取得する。 | GCPにおける代諾者の定義について理解が不足している。 | →トレーニングへ |  |  | ・トレーニングをする。（医師/CRCに、GCP2条の代諾者となる者の条件について教育）
|  | 立会人が必要な被験者の同意取得において、立会人がいない。 | 立会人の署名が必要と理解していない。 | →トレーニングへ |  |  |  | ・トレーニングをする。（医師/CRCに、GCP50条の教育。スタートアップ等でも通常の治験と異なる治験（例；立会人等）の場合は注意喚起）
|  |  | 不適切な立会人が立ち会う。 | GCPにおける立会人の定義について理解が不足している。 | →トレーニングへ |  |  | ・トレーニングをする。（医師/CRCに、GCP2条の立会人となる者の条件について教育）
|  | 治験医師、治験協力者として指名・承認された者以外が同意説明する。 | 治験協力者リストで指名・承認される前に業務を行う。 | 指名・承認されているものと思い込む。 | 指名・承認された旨の連絡通知方法が規定されていない。 | →手順・ルールの文書化へ |  | ・手順・ルールを文書化する。（治験協力者リストが指名・承認された旨の連絡通知方法を規定する）
|  |  |  | 指名・承認される前に業務を行うべきでないことを知らない。 | →トレーニングへ |  |  | ・トレーニングをする。（医師/CRCに、GCP43条の教育）
|  |  | 治験協力者リストで指名することを失念する。 | 治験医師、治験協力者を追加する際の手順を定めていない。 | →手順・ルールの文書化へ |  |  | ・手順・ルールを文書化する。（治験医師、治験協力者を追加する際の手順を規定する）
|  | IRBで承認済の最新の同意説明文書を使用していない。 | IRBで承認前であることを知らない。 | IRBで承認された旨の連絡通知方法を定めていない。 | →手順・ルールの文書化へ |  |  | ・手順・ルールを文書化する。（同意説明文書が承認された旨の連絡通知方法を規定する）
|  |  | IRBで承認される前に製本が使用できる状態にある。 | →手順・ルールの文書化へ |  |  |  | ・手順・ルールを文書化する。（IRB承認前に製本を使用できない状態とする） 例）IRB承認後に製本をする。 例)IRB承認前に製本を用意する場合は注意喚起表示をする。
|  |  | 同意説明文書の新旧版を混同した状態で保管している。 | 同意説明文書の保管・管理手順を定めていない。 | →手順・ルールの文書化へ |  |  | ・手順・ルールを文書化する。（同意説明文書の保管・管理手順を規定する）
| 同意取得前に治験行為を実施してしまう。 | 医師・CRCが治験行為に該当する行為（Wash Out含む）を把握していない。 | →トレーニングへ |  |  |  |  | ・トレーニングをする。（医師/CRC等へ、GCP52条の趣旨及び治験実施計画書における治験行為の定義について） 例）治験スタッフへ、治験実施計画書における候補患者への対応方法の留意点（Wash outの有無等）、同意取得前の禁止行為についての教育、スタートアップ等での周知
|  | 同意取得しているもの、と勘違いして同意未取得の被験者に治験行為を実施する。 | 同意取得済かどうか、明確に認識できる手順を定めていない。 | →手順・ルールの文書化へ |  |  |  | ・手順・ルールを文書化する。（同意取得済である旨をすぐに確認できるフロー、ツール） 例）電子カルテでの付箋機能、ポップアップ 例)紙カルテでの「治験参加中」表示
| 被験者の継続意思に影響を与える情報が得られた際の、被験者への情報提供が不適切である。 | 被験者に情報を速やかに提供/継続の意思を確認していない。 | 被験者に情報を速やかに提供/継続の意思を確認すべきことを知らない。 | →トレーニングへ |  |  |  | ・トレーニングをする。（医師/CRC等へ、GCP54条について）
|  |  | 被験者に情報を速やかに提供/継続の意思を確認する際の手順を定めていない。 | →手順・ルールの文書化へ |  |  |  | ・手順・ルールを文書化する。（被験者に情報を速やかに提供/継続の意思を確認する際の手順を規定する）
|  | 同意説明文書の改訂時に再同意を取得していない。 | 同意説明文書の改訂時に再同意を取得すべきことを知らない。 | →トレーニングへ |  |  |  | ・トレーニングをする。（医師/CRC等へ、GCP54条について）
|  |  | 同意説明文書の改訂時に再同意を取得する際の手順を定めていない。 | →手順・ルールの文書化へ |  |  |  | ・手順・ルールを文書化する。（同意説明文書の改訂時に再同意を取得する際の手順を規定する）