## 表紙・説明
治験実施計画書作成のための調査を行う場合の留意点 チェックリスト（例）
治験実施計画書作成ための調査を行う場合の留意点について、調査の各段階ごとにチェックリストにまとめた。調査の段階に合わせて事前に確認することで、治験実施計画書作成のための調査を行う際の一助としてご参考にされたい。
| 留意点のチェック項目 | チェックの際に使用するツール例/留意事項
| ① 調査スケジュール検討段階にチェックする項目 調査計画（いつ「いつまでに」、誰に、何を確認するのか）の立案時（または立案後）、以下の項目を満たしているか確認してください。 | ツール例①
| ② 個々の調査の準備段階にチェックする項目 個々の調査の準備段階（調査実施前）において、以下の項目を満たしているか確認してください（調査ごとに作成）。 | 留意事項②
| ③ 調査実施後にチェックする項目 調査実施後、治験実施計画書の規定に対して必要十分な調査を実施したか、以下の項目について最終確認を行ってください。 | ツール例③

## ① 調査・スケジュール検討段階の留意点
① 調査スケジュール検討段階にチェックする項目 調査計画（いつ「いつまでに」、誰に、何を確認するのか）の立案時（または立案後）、以下の項目を満たしているか確認してください。
確認事項 | チェック欄 | 留意点
いつまでに調査を完了すべきかが明確であり、それに基づいた調査スケジュールが立てられているか。 （→調査スケジュールを検討する際のツールの例として、ツール例①をご利用ください） |  | ・治験実施計画書の作成のための調査では、確認したい項目が多岐にわたり、予想外に時間を費やす場合があります。無計画な調査を実施していると、十分な調査ができず、知りたい情報が得られないまま治験実施計画書を作成することになります。 調査完了日 （ 年 月 日）
調査しようとしている項目に抜け漏れはないか |  | ・科学的妥当性の観点と臨床現場の実態を踏まえた実行可能性の観点に注意して、調査項目を抜け漏れなく拾い上げる必要があります。 ・具体的には以下の項目の適切性に関する調査が考えられます。 □治験薬の用法/用量、□有効性/安全性評価、□選択/除外基準、 □検査・観察手順、□前治療/併用治療、□来院スケジュール、 □その他（ ）
調査項目毎に適切な調査対象者を選択しているか （→調査対象者を検討する際の一般的な留意事項は、留意事項①をご確認ください） |  | ・知りたい情報によって、知り得る対象を適切に選び調査を行うことが重要です。調査対象者を間違えると、時間をかけて調査を行っても、正しい調査結果が得られないことがあります。調査項目毎に最も精通しているとも思われる対象を選びましょう。 ・具体的には以下の対象者が考えられます（必要に応じて複数の対象者に調査を実施することも検討しましょう）。 □KOL、□治験責任医師候補、□CRC、□薬剤師、□検査技師、□看護師、 □統計家、□その他（ ）

## ツール例①
調査対象 | 骨子作成段階 |  |  | 治験実施計画書作成段階
| 骨子確定目標 年 月 日 |  |  | 治験実施計画書確定目標 年 月 日
| 臨床現場の実態調査 | 科学的妥当性の確認 | 実行可能性の確認
KOL | □実施予定→ 年 月 □不要 | □実施予定→ 年 月 □不要 | □実施予定→ 年 月 □不要
治験責任医師候補 | □実施予定→ 年 月 □不要 | □実施予定→ 年 月 □不要 | □実施予定→ 年 月 □不要
統計家 | － | □実施予定→ 年 月 □不要 | －
CRC | － | － | □実施予定→ 年 月 □不要
看護師、臨床検査技師 | － | － | □実施予定→ 年 月 □不要
上記は、一般的に考えられる調査対象、調査時期を例示したものです。不要と判断する場合でも、十分に検討したうえでその根拠を明確にしておくことが重要です。
他の対象、時期での調査が必要な場合は、適宜、行やセルを追加してください

## ②調査準備段階の留意点
② 個々の調査の準備段階にチェックする項目（調査毎に作成） 個々の調査の準備段階（調査実施前）において、以下の項目を満たしているか確認してください（調査毎に確認）。
調査対象者： 調査期間： ～ 調査目的： .
確認事項 | チェック欄 | 留意点
適切な調査方法を選択しているか （→調査方法を検討する際の一般的な留意事項は、留意事項②をご確認ください） |  | ・治験実施計画書作成のための調査では、短期間で膨大な量の情報収集が必要となります。限られたスケジュールの中で効率的に調査を行うためにも、知りたい情報の内容や重要度に合わせ、効率的な調査方法を選択することも有用です。 ・具体的には以下の方法が考えられます □訪問、□電話、□メール（アンケート）、□Web（アンケート）、□その他（ ）
適切な調査実施者を選択しているか |  | ・訪問や電話を用いた調査を行う場合には、調査実施者が、調査を行う上で必要な知識を十分に持っている必要があります。 □調査実施者は調査内容の意図や背景について理解している □調査実施者は調査を行う上で必要な周辺知識に精通している
アンケート調査を使用する場合、調査対象者から期待した回答が得られるよう工夫されているか |  | ・アンケート調査では、調査票の質問の意図が調査対象者に正確に伝わらなかったり、伝わった場合でも期待した回答が得られない可能性があります。重要度の高い項目や調査対象者に意図が伝わりにくいと思われる項目では特に注意が必要です。 ・調査意図が正しく伝わるよう回答の手引書を作成したり、期待した回答が得られるよう回答根拠を指定することも有用です。
必要な資料が全て準備できているか |  | ・調査を行うにあたり、必要な資料が全て準備できているかを確認しましょう。 ・具体的には以下の資料が考えられます □治験実施計画書またはその骨子、□調査項目に関する資料、□前相の試験結果 □論文、□秘密保持契約書（締結する場合）、□その他（ ）

## 留意事項②
調査対象 | 留意点
KOL | 疾患領域の専門性が高く、経験が豊富である。一方で、所属施設の規模や患者層が実施医療機関と異なる場合もあるため、実施医療機関での臨床実態や実行性に関しても調査をしておく必要がある
治験責任医師候補 | 実施医療機関の患者層、治療実態などをよく理解している。一方で検査の詳細や、スケジュールなどは、看護師や臨床検査技師がより詳しい情報をもち、双方の見解が異なることもあることに留意する必要がある
統計家 | 評価項目、解析方法等は、治験目的の達成につながる重要な項目であり、他の規定の妥当性にも影響するため、必要な場合は早めに相談する必要がある
CRC | 他社の治験も含めて、成功例、失敗例を知っており、有用な情報が得られる場合がある。一方で、科学的妥当性の観点で変えられない規定もあることに理解を得る必要がある
看護師、臨床検査技師 | 検査の詳細やスケジュールに関して、医師が気付けない問題点等に気づける場合がある。一方で、科学的妥当性の観点で変えられない規定もあることを理解を得る必要がある
調査方法 | 留意点
直接面会 | 調査に時間がかかる一方、調査の意図を正確に伝えて回答いただくことができる、文書では答えづらいような情報やニュアンスを含めた回答を得ることができる
CROやSMOを介したアンケート調査 | 短期間に幅広い対象から情報を集められる。一方で、調査目的や質問の意図が正確に伝わるように工夫して調査票を作成しないと、目的とした情報が得られない可能性がある
医療情報サイト等を用いたweb調査 | CROやSMOを介する調査よりも、幅広い対象から短期間に情報を集められる。一方で、回答者との関係が希薄で回答者のモチベーションも高くないことがあり、精度の高い情報を得るためには、回答者の手間が少なく答えやすいようするなどの工夫が必須である

## ③調査実施後の留意点
③ 調査実施後にチェックする項目 調査実施後、治験実施計画書の規定に対して必要十分な調査を実施したか、以下の項目について最終確認を行ってください。
確認事項 | チェック欄 | 留意点
治験実施計画書の規定に対して 必要十分な調査をしたか （→必要十分な調査ができたか確認する際のツールの例として、ツール例③をご利用ください） |  | ・治験実施計画書の規定全体を見直し、調査が必要と思われる規定に対して、 十分な調査をしたか、確認しましょう。
調査結果で得られた情報の根拠は十分か |  | ・調査を実施した結果から得られた情報が全てとは限りません。得られた情報について、他の考えや意見はないか、また、情報の根拠となるデータを確認するなど十分に吟味する必要があります。複数の対象者から情報を得ることも有用です。 □根拠情報を確認したか（ ） □不確定要素はないか
科学的妥当性は担保されているか |  | ・調査を実施後、以下の項目について科学的妥当性が十分担保されているかを確認しましょう。 □治験薬の用法/用量、□有効性/安全性評価、□選択/除外基準、 □検査・観察手順、□前治療/併用治療、□来院スケジュール、□その他（ ）
臨床現場の実態と乖離はないか |  | ・調査を実施後、以下の項目について臨床現場の実態と乖離がないかを確認しましょう。ただし、科学的妥当性を損なう様な安易な変更を行うことのないよう注意が必要です。 □治験薬の用法/用量、□有効性/安全性評価、□選択/除外基準、 □検査・観察手順、□前治療/併用治療、□来院スケジュール、□その他（ ）
調査の振り返りを行ったか |  | ・治験実施計画書作成のための調査においては、その調査方法の良し悪しについて振り返りを実施することが有用です。それらの情報を蓄積することで、以降の治験実施計画書作成の改善につなげることができます。 □改善点はあったか （ある場合、その内容や原因： ）

## ツール例③
治験実施計画書の規定 | 確認事項 | 調査対象者
|  | KOL | 統計家 | PI候補 | CRC | 看護師、 臨床検査技師
目的 | ・治験の目的は臨床実態に則したものか | □ | － | □ | － | －
治験デザイン （対照、盲検化、比較方法等） | ・治験の目的に対して、科学的に妥当か？ | □ | □ | □ | － | －
| ・対照薬の設定は実行上問題ないか？ （プラセボ対照が安全性上許容しがたい、同意取得が難しいといったことがないか？） | □ | － | □ | － | －
| ・盲検化は可能か？ （調剤時に割付がわかってしまうといったことはないか？明らかな副作用によって割付がわかってしまうようなことはないか？等） | □ | － | □ | － | －
評価項目、解析方法、症例数 | ・治験の目的に対して、科学的に妥当か？ | □ | □ | □ | － | －
選択基準、除外基準 | ・治験の目的に対して、科学的に妥当か？ | □ | － | □ | － | －
| ・実施医療機関に、合致する患者がいるか？ | □ | － | □ | － | －
| ・診察、問診、検査により、該当の有無が判断できる基準か？ | □ | － | □ | － | －
治験薬の投与量、投与方法 | ・治験の目的に対して、科学的に妥当か？ | □ | － | □ | － | －
| ・実施医療機関にて実施可能な投与方法か？ | □ | － | □ | □ | □
前治療、併用治療 | ・治験の目的に対して、科学的に妥当か？ | □ | － | □ | － | －
| ・禁止、制限する治療の設定は実行上問題ないか？ （安全性上許容しがたい、同意取得が難しいといったことはないか） | □ | － | □ | － | －
| ・併用を必須とする治療は、実施医療機関で処方、調剤、投与することが可能か？ | □ | － | □ | □ | □
観察、検査手順 来院スケジュール | ・治験の目的に対して、科学的に妥当か？ | □ | － | □ | － | －
| ・観察、検査の頻度、間隔は、実施可能なものか？ | □ | － | □ | □ | □
| ・観察、検査の方法は、実施可能なものか | □ | － | □ | □ | □
| ・来院スケジュール、許容範囲は、当該疾患の患者にとって遵守可能なものか？ | □ | － | □ | □ | －
その他 | ・食事、飲酒、喫煙等の特殊な遵守事項は、科学的に妥当か？ | □ | － | □ | － | －
| ・食事、飲酒、喫煙等の特殊な遵守事項は、当該疾患の患者にとって遵守可能なものか？ | □ | － | □ | □ | －
| ・特殊な遵守事項の遵守状況は、診察、問診、検査により確認可能か？ | □ | － | □ | □ | －
☑実施済み、⊠実施予定なし