## プロジェクトマネジメント
プロジェクトマネジメントシート
工 程 |  | ○月 | ○月 | ○月 | ○月 | ○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月
[6 empty] | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬
1 | △△△△財団 | ☆ |  |  | ☆ |  |  |  |  | ★ | [8 empty] | ★ |  |  |  | ★
2 | メンバー
3 | mm/dd ワークショップ○○先生
4 | mm/dd ○○工場 見学
5 | 企画立案
6 | 講師・協力者調整
7 | スケジュール調整
8 | 参加者募集
9 | 会場・設備調整 | [7 empty] | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ★ |  | ★
10 | 後援・協賛依頼 | [14 empty] | 〇〇記者クラブ
11 | 資材等の購入 | [13 empty] | ●
12 | 保険・安全対策 | [15 empty] | 損害保険会社
13 | ボランティア調整
14 | 資料・配布物作成
15 | お弁当・飲料調達 | [16 empty] | ★
16 | 受付・誘導 | [16 empty] | ★ | ★ | ★
17 | 記録（写真・動画） | [16 empty] | ★ | ★ | ★
18 | アンケート実施・集計 | [19 empty] | ★ | ★ | ★
19 | 広報・報告（SNS/ラジオ等） | [21 empty] | ★
20 | 収支整理・領収書管理 | [19 empty] | ★ | ★ | ★
|  |  | ミーティング（対面） |  |  |  |  | ミーティング（Zoom） |  |  |  |  | ★ | 開催後の後続(残存)タスク対応
〇〇会社とメール、契約
下見
企画・準備
理想と現実に悩む・・・
イベント
グループLINEの開設
Googleフォーム
4日→ 2日、夏休み期間で親子参加
概算払い
教育機関・行政
ラジオ
収録
イベント
イベント
実施準備
実施
事後・報告
その他
公式LINEへの登録
イベント

## タイムスケジュール
前日タイムスケジュール
時間 | タイムスケジュール | 担当者
集合、オリエンテーション
会場準備・設営装飾
設営
作業修了
お弁当等の受け渡し
講師お迎え
| 懇親会 | 参加者の確認
当日イベントタイムスケジュール
時間 | タイムスケジュール | 担当者
会場
設営
スタッフ自己紹介
リハーサル
講師到着・打ち合わせ
来場者受付開始
オープニングアクト
クロージング／フィナーレ
出展・協力者への謝辞
片付け修了・解散

## 会場別タイムスケジュール
会場別タイムスケジュール
| メインホール （〇〇〇） | 会議室（〇〇〇） | 体験ホール （〇〇〇） | 会議室（〇〇〇）
12:00 | 00 オープニングアウト 20 映画上映・トークショー |  |  | 00 医務室 控室
13:00 |  |  | 00 プログラミングでお薬を作ろう おくすりラボ
14:00 | 00 激ムズお菓子つかみ | 00 なんふぁみカフェ キッズスペース
15:00 | 30 フィナーレ |  | 30 終了
16:00 | 00 完全終了 | 00 完全終了 |  | 00 完全終了

## 役割分担表
○月○日『ｘｘｘｘｘ』イベント役割分担表
担当者 |  | 担当ブース | 役割分担 | やることリスト | お弁当 | 懇親会 | 患者会Tシャツ | サコッシュ
1 | AA | 映画上映およびトークショー | ・オープニング挨拶 ・申請手続き全般 ・トークショーの登壇者決め ・ライトアップ作業 | □会場等の交渉 □申請書・報告書 □郵便窓口 □お礼状作成 □canva制作・HP更新・SNS更新 □申請書類提出 □印刷物の注文・受取 | 要 | 参加 | 有 | 有
2 | BB | キッズルーム | ・絵本の調達 ・ルームの安全対策 ・ライトアップ作業 | □レクリエーション団体保険の手続き
3 | CC | プログラミングでお薬を作ろう | ・学生たちとの打ち合わせ ・ライトアップ作業 | □Zoom会議の設定 □資材の印刷
4 | DD | おくすりラボ | ・実験の材料の調達 ・大人用の資料準備 ・ライトアップ用セロハン選定 ・ライトアップ用セロハンのサイズ ・ライトアップ作業
5 | EE | なんふぁみカフェ | ・テーブルセッティング ・電気ポット ・ライトアップ作業 | □飲み物・お菓子の調達
6 | FF | 受付 | ・参加者の誘導 ・配布物の準備 ・駐車場の誘導 ・ライトアップ作業
11 | KK
16 | ボランティア①
17 | ボランティア②
18 | ボランティア③

## 書類の発送
書類の発送について
書類名 | 担当者 | 〇〇記者クラブ | 〇〇〇〇課 | 〇〇活動センター | 〇〇大学病院 | ○○ | 合計部数
案内文・依頼文 | ○○ | 要 | 要 | 要 | 要 |  | 0
プレスリリース | ○○ | 要 | 要 | 要 | 要
フライヤー | ○○ | 要 | 要 | 要 | 要
会則 | ○○ | 要 | 要 | 要 | 要
趣意書 | ○○ | 要 | 要 | 要 | 要
企画書 | ○○ | 要 | 要 | 要 | 要
活動報告レポート | ○○ | 要 | 要 | 要 | 要
連絡事項